监理人员诚信评价核查工作要点

核查小组的工作是人员诚信评价五个工作阶段（申请、初评、核查、评审、发布）中的一个阶段。核查工作是在评审委员会的主持下，在评审委员会办公室完成了对初评资料审查、对申报人员的资格把关、确定了随机抽样被核查人员的名单和随机抽取的考核监理项目以后实施的。

核查人员根据评审委员会办公室的分工和计划安排，进行核查工作。其工作要点如下：

一、核查组核查工作所依据的基本文件是《监理人员诚信评价管理办法》和《监理人员诚信评价标准》，支持性文件是《天津市建设工程监理规程》和各相关的监理工作法规和工程技术标准。

二、核查组的工作是对被核查人员独立评分，最后要向评审委员会提交三种表格。

1．《综合评分表》及其附表；（《标准》附录B）

2．《监理职责考核表》；（《标准》附录C）

3．《监理人员诚信评价核查报告》。（《办法》附表）

三、综合评分的工作要求及方法。

《综合评分表》列出了对监理人员进行诚信评价的四个要素，一共有14个评价项目，另外还有加分和减分2个项目。

核查评分工作按如下要求实施：

1．“执业资格”和“继续教育”的评分系数均为1，如发现初评该2项系数不为1，核查人员应立即停止核查，并向办公室报告；

2．“履行劳动合约”、“行为自律”、“监理岗位任职资格”以及“对社会的诚信要素”中的各评价项目如未掌握新的信息，则尊重监理企业的评分，不再另行评价；

3．“参加监理协会活动”、“接受岗位技能培训”、“弘扬监理单位文化”、“监理服务外部反映” 以及加分、减分的评分，核查组应通过收集反映，查验书证材料和现场观察实施评价。其中：

（1）参加监理协会活动一项，由协会提供信息；

（2）接受岗位技能培训一项，由监理企业提供能证明接受培训的文字记录；

（3）弘扬监理单位文化一项，仅观察被核查人员是否挂牌、着装上岗。如未能满足要求，该项评分系数最高为0.8；

（4）监理服务外部反映一项，由监理企业提供能表明外部反映的文字材料，如问卷调查表、意见征询表、监理业务手册等；

（5）加分一项应查验地、市级以上的奖励证书，奖励内容应是监理人员个人或所监理的项目获得工程质量或安全管理方面的奖励，而不是施工工程质量的奖励。

（6）减分一项由协会提供信息。

4．“监理工作履行职责”的评价在下一专题表述。

四、监理职责考核的工作要求及方法。

1．根据被考核人的岗位任职，选用不同的《监理职责考核表》进行考核。

2．在监理项目通过现场查验监理资料，实地考察和问询交流实施。

3．已交付项目通过查阅公司监理档案和问询交流实施。

4．考核时对各考核点的评价要形成考核记录，并确定考核意见。考核记录的写法，参见附件1。

5．对某些考核点的考核提示参见附件2。

考核总监、总监代表、专业监理工程师和监理员的在监理项目时，核查人员抵达项目现场后，可先对工程实物外观质量以及施工现场环境整治进行观察。

6．如一个被核查的总监或总监代表是在该监理项目实施过程中调入项目监理部任职的，有很多前期工作已由前任完成。核查时仍应对前任的工作（如组建项目监理部、审定施工组织设计、审定分包单位资格等）进行考核，并计入后任的得分。

7．发现岗位缺失与职责越权，在对岗位缺失作出考核意见后，要记录职责越权人的姓名，如越权人接受核查，核查时再予扣分。

五、填写核查报告 （范例见附件1）

六、考核提示（见附件2）

附件1

监理职责考核表（一）

诚员评2—1     （总监理工程师或总监理工程师代表用）  编号

| 监理人员 |  | 岗位任职 |  | 监理项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陪 同 人 |  | 评 分 人 |  | 考核时间 | 年 月 日 |
| 评 价 项 目 和 考 核 点 | 考 核 记 录 | 考 核 意 见 |
|  |  | 优 | 良 | 可 | 差 | 缺 |
| 1 组建项目监理部，确定人员分工和岗位职责 * |
| 1） 总监理工程师经监理单位法定代表 人书面授权，并已通知建设单位， 签收手续齐全（津监理B1）； | 有书面授权，编号（或日期），授权人： 已通知，津监理B1表，编号（或日期），签收人： | √ |  |  |  |  |
| 2） 有项目监理部人员名单，且分工明 确； | 有名单，分工明确 | √ |  |  |  |  |
| 3） 有岗位职责文件，文件规范、有效； | 有文件，规范、有效 | √ |  |  |  |  |
| 如设总监理工程师代表，有监理单 位法定代表人同意的文件； | 总监代表○○○，未见法定代表人同意文件 |  |  |  |  | √ |
| 总监代表有总监理工程师的书面授 权，且授权职责符合规程规定； | 有书面授权文件，但授权职责不清 |  |  |  |  | √ |
| 6） 项目监理部人员配置和调整及时通知建设和承包单位单位，签收手续齐全（津监理B2）。 | 通知及时，津监理B2表，编号（或日期），签收人： | √ |  |  |  |  |
| 2 主持编写监理规划 提示：不得委托代表 |
| 1） 总监理工程师主持编写，并经监理 单位技术负责人审批； | 总监主持编写，审批人： （职务） | √ |  |  |  |  |
| 2） 内容符合规程7.4.5的规定，并满 足其它相关要求； | 内容基本符合规定 | √ |  |  |  |  |
| 3） 已报建设单位，挂签运行，签收手 续齐全（津监理C1）； | 报建设单位，发文簿有登记，登记号，签收人：未挂签运行 |  |  | √ |  |  |
| 4） 如有必要，应调整监理规划。 | 年 月 日调整 | — |  |  |  |  |
| 3 审批监理实施细则 （任选一次） 提示：不得委托代表 |
| 1） 专业工程施工前编制完成； | 细则 月 日编 制完成，工程 月 日开工 | √ |  |  |  |  |

共10页  第1页

续总监理工程师考核表

| 评 价 项 目 和 考 核 点 | 考 核 记 录 | 考 核 意 见 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 可 | 差 | 缺 |
| 组织专业监理工程师编写，总监理 工程师审批； | 编写， 审批 | √ |  |  |  |  |
| 3） 内容符合规程7.4.6的规定，并满 足其它相关要求； | 内容基本符合规定和要求，但造价部分过于简单 |  | √ |  |  |  |
| 4） 如有必要，应调整监理实施细则。 | 年 月 日调整 | — |  |  |  |  |
| 4 审定施工组织设计报审 提示：不得委托代表 |
| 1） 承包单位表格选用正确、填写符合 要求（津监理A2）； | 津监理A2表编号（或日期），填写符合要求 | √ |  |  |  |  |
| 2） 施工组织设计已经承包单位上级技 术负责人批准； | 批准（注明该员职务） | √ |  |  |  |  |
| 3） 内容符合规程7.8.2的规定； | 内容符合规定 | √ |  |  |  |  |
| 4） 审定意见明确； | 明确 | √ |  |  |  |  |
| 5） 如审定未通过，后续工作规范，且 形成闭合资料； | 未通过，监理通知（编号或日期），再次报审表（编号或日期） | √ |  |  |  |  |
| 6） 建设单位签署了有效意见； | 有有效意见 | √ |  |  |  |  |
| 7） 资料传递签收手续齐全。 | 签收人： | √ |  |  |  |  |
| 5 审定施工进度计划报审 * （总进度计划或其它进度计划任选一次） 提示：不得委托代表 |
| 1） 承包单位表格选用正确、填写符合 要求（津监理A3）； | 津监理A3表编号（或日期），填写符合要求 | √ |  |  |  |  |
| 2） 总进度计划满足合同要求或分项和 阶段计划符合总进度计划安排； | 满足合同要求（或符合总进度计划安排） | √ |  |  |  |  |
| 3） 有资源配置计划和必要的风险分析和防范性措施； | 未见 |  |  |  |  | √ |
| 4） 审查和审定意见明确； | 明确 | √ |  |  |  |  |
| 5） 如审定未通过，后续工作规范，且 形成闭合资料； | 通过 | — |  |  |  |  |
| 6） 建设单位签署了有效意见； | 未见 |  |  |  |  | √ |
| 7） 资料传递签收手续齐全。 | 承包单位手续齐全，签收人： 未见建设单位手续 |  |  |  | √ |  |

共10页  第2页

续总监理工程师考核表

| 评 价 项 目 和 考 核 点 | 考 核 记 录 | 考 核 意 见 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 可 | 差 | 缺 |
| 6 审定分包单位资格报审 * （任选一次） |
| 1） 承包单位表格选用正确、填写符合 要求（津监理A4）； | 津监理A4表编号（或日期），填写符合要求 | √ |  |  |  |  |
| 2） 分包单位资格证明文件完整、有效； | 计有有效文件 份，未见业绩资料 |  |  | √ |  |  |
| 3） 审定意见明确； | 明确 | √ |  |  |  |  |
| 4） 如分包单位不具备分包资格，后续 工作规范，且形成闭合资料； | 通过 | — |  |  |  |  |
| 5） 建设单位签署了有效意见； | 有有效意见 | √ |  |  |  |  |
| 6） 资料传递签收手续齐全； | 签收人： | √ |  |  |  |  |
| 7） 分包合同已备案 | 未见 |  |  |  |  | √ |
| 7 审定承包单位安全生产资质及安全生产管理体系报审（相应分包单位任选一次） |
| 1） 总包单位有现场安全生产管理机构； | 该机构于 月 日报审通过 | √ |  |  |  |  |
| 2） 总包安全生产管理机构的负责人和安全生产管理人员数量符合规定； | 人员组织符合规定要求，但数量不足 |  |  |  | √ |  |
| 3） 相应分包单位的安全生产许可证； | 证书编号，时间有效 | √ |  |  |  |  |
| 4） 相应分包单位的专项施工资质证书； | 证书编号，有效期已过 |  |  |  |  | √ |
| 5） 相关特种作业人员操作证书、上岗 证书和安全培训证书； | 随机抽三种，证书编号，时间有效 | √ |  |  |  |  |
| 6） 资料传递挂签运行，签收手续齐全 （津监理C1）。 | 津监理C1表编号（或日期），签收人： | √ |  |  |  |  |
| 8 审定专项安全施工技术措施报审 （任选一次） 提示：不得委托代表 |
| 1） 承包单位表格选用正确、填写符合 要求（津监理A2）； | 津监理A2表编号（或日期），填写符合要求 | √ |  |  |  |  |
| 2） 专项技术措施已经承包单位上级安 全生产管理部门负责人批准； | 批准（注明该员职务） | √ |  |  |  |  |
| 3） 专项技术措施符合工程建设标准强 制性条文和现场实际情况； | 基本符合 | √ |  |  |  |  |

共10页  第3页

续总监理工程师考核表

| 评 价 项 目 和 考 核 点 | 考 核 记 录 | 考 核 意 见 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 优 | 良 | 可 | 差 | 缺 |
| 4） 涉及结构安全和稳定的专项技术措 施有承包单位提供的安全验算资料 或专家论证记录； | 安全验算资料名称编号（或日期），并经施工单位总工和项目总监签字。专家论证记录名称编号（或日期）， | √ |  |  |  |  |
| 5） 审定意见明确； | 明确 | √ |  |  |  |  |
| 6） 如审定未通过，后续工作规范，且 形成闭合资料； | 通过 | — |  |  |  |  |
| 7） 建设单位签署了有效意见； | 有有效意见 | √ |  |  |  |  |
| 8） 资料传递签收手续齐全。 | 签收人： | √ |  |  |  |  |
| 9 审定工程开工报审（多子项工程任选一次） 提示：不得委托代表 |
| 1） 承包单位表格选用正确、填写符合 要求（津监理A1）； | 津监理A1表编号（或日期），填写符合要求 | √ |  |  |  |  |
| 2） 开工报告所列前期工作均已完成； | 津监理A1-1表列工作均已完成 | √ |  |  |  |  |
| 3） 审定意见明确； | 明确 | √ |  |  |  |  |
| 4） 如不具备开工条件，后续工作规范，且形成闭合资料； | 缺施工许可证，发出工作联系单（编号或日期）， | √ |  |  |  |  |
| 5） 建设单位签署了有效意见； | 有有效意见 | √ |  |  |  |  |
| 6） 资料传递签收手续齐全； | 签收人： | √ |  |  |  |  |
| 10 审定工程款支付申请 *（任选一次） |
| 1） 承包单位表格选用正确、填写符合 要求（津监理A11）； | 津监理A11表，编号（或日期），填写符合要求 | √ |  |  |  |  |
| 2） 工程量清单明晰，计算方法正确； | 清单明晰，计算方法正确 | √ |  |  |  |  |
| 3） 审定意见明确； | 明确 | √ |  |  |  |  |
| 4） 如审定未同意，后续工作规范，且 形成闭合资料； | 通过 | √ |  |  |  |  |
| 5） 建设单位签署了有效意见； | 有有效意见 | √ |  |  |  |  |
| 6） 资料传递签收手续齐全。 | 签收人： | √ |  |  |  |  |

共10页  第4页

附件2               考  核  提  示

（一）总监理工程师（总监代表）

第1项  第5）点：总监理工程师向总监代表授权符合规程规定

可委托职责：  1全面负责监理合同；2负责项目监理部日常工作；3确定人员分工和岗位职责；6检查监理日记，组织编写并签发监理月报、报告、总结和评估报告；7主持资料管理；8主持监理会议；11审查分包资格；13分部验收；14竣工预验收；16工程款支付；18索赔延期争议。

不可委托职责： 4检查人员工作，调配人员；5主持编写规划，审批细则；9下达停工、复工令；10审定开工、施组设计（施工方案）、进度报审；12确定见证人员；15审查工程变更；17参与事故调查。

第2项 第2）点：监理规划内容符合规程7.4.5的规定

内容：工程概况、监理工作范围、内容、目标、依据、监理组织、人员配置、岗位职责、监理方法措施（造价、进度、质量、安全、合同、信息）、工作程序、工作方法及措施、工作制度、监理设施。

第3项 第3）点：监理实施细则内容符合规程7.4.6的规定

内容：专业工程特点、监理工作流程、检查工作的检查要点及目标值、监理工作的方法及措施。

第4项 第3）点：施工组织设计内容符合规程7.8.2的规定

内容：施工总平面图、工期安排及劳力配置计划、施工（质量管理、技术管理、质量保证）体系、主要施工作业方案和工艺流程、质量目标、安全环保消防文明施工措施、冬雨期施工措施和专项施工措施。

第6项 第2）点：分包单位资格证明

内容：资质证书、营业执照、业绩材料、外地企业备案文件。特种行业尚需：施工许可证、安全生产许可证、专职管理和特种作业人员资格证和上岗证、特种产品安全认证资料

第7项 第1）点：施工安全生产管理体系和现场安全生产组织机构

组织机构应由项目经理负责，包括企业派驻的专职安全生产管理人员；

人员数量：总包单位：1万m2（及以下）1名、1～5万m22名、5万m2（及以上）3名（分专业）；0.5亿元（及以下）1名、0.5～1亿元2名、1亿元（及以上）3名（分专业）

劳务分包：50人（及以下）1名、50～200人2名、200（及以上）企业总人数的5‰。

第7项 第4）点：需持证上岗的相关特种作业人员

垂直运输机械作业人员、安装和拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员、燃气可有害介质作业人员、电工、焊工、射线检测人员。

第8项：

（1）需编制专项安全施工技术措施的施工或作业：

1  深基础和暗挖工程相关的支护、降水、挖方（挖深≥5m的支护坑槽或地质环境复杂、水位在坑槽底以上的）；

2  大型脚手架（24 m落地钢管架、附着式升降架、整体或分片提升架、

悬挑式架、门型架、挂架、吊篮架、卸料平台）；

3  高层大跨度模板（工具模、滑模、抓模、大模、水平砼构件模板支撑系统、特殊结构模板）

4  相邻建、构筑物防护；

5  地下管线拆除或防护；

6  大型设备或构件起重吊装；

7  建、构筑物拆除；

8  爆破作业；

9   燃气或有害介质作业；

10  隧道工程；

11  桥梁工程；

12  其它工程（含建筑幕墙、预应力张拉、特种设备、网架、索膜、港口、航道、6m以上边坡及尚无技术标准的新技术、新工艺、新材料等）。

（2）施工承重结构的安全性和稳定性。需由施工单位进行安全验算。

（3）需组织专家论证的工程或作业：

1  开挖深度≥5m或地下室≥3层，或虽未超过5m，但地质条件、周边环境或地下管线极其复杂的工程；

# 2  地下暗挖工程；

3  高大模板工程（水平砼构件高度超过8 m，或跨度超过18 m，施工总荷载大于10kn/ m2或集中荷载大于15 kn/ m 的模板支撑系统）

## 4  30及以上高空作业工程；

# 江、河深水作业工程；

# 城市房屋拆除爆破和其它土石爆破工程。

# （4）专家人数不少于5人，专家组提出论证审查报告；

# （5）如需完善专项技术措施，应经施工单位技术负责人批准后报总监审定。

第15项 第3）点： 监理日记内容符合规程F.0.1的规定

内容：总监指示、对承包方的指示、与承包方的协议、对监理员的指示、重大事件及处理过程、现场纠纷解决办法、其它。

第16项 第3）点：监理月报内容符合规程G.0.6的规定；

内容：工程概况（基本、本月形象）、履约基本情况、进度（与计划比较、滞后原因、措施效果）、计量支付、施工情况（工期、质量、安全）、监理情况（人员、实施效果、例会）、施工物资、合同（变更、延期、索赔）、本月总结、意见建议、下月工作重点

（二）专业监理工程师

- 第3）点：监理实施细则内容符合规程7.4.6的规定

内容：与总监理工程师 第3项 第3）点 相同

第4项：

与总监理工程师 第8项 相同

第17项 第2）点： 监理日记内容符合规程F.0.1的规定

内容：与总监理工程师 第15项 第3）点 相同

第18项 第3）点： 监理日记内容符合规程F.0.1的规定

内容：施工部位及施工内容、施工人员管理人员及设备使用、完成工作量及工程进度、工程质量、施工问题及处理、材料进场、当天综合评价、其它。

（三）监理员

第6项 第2）点： 监理日记内容符合规程F.0.1的规定

内容：与专业监理工程师 第18项 第3）点 相同

（四）资料员

第1项、第2）点： 监理资料管理制度内容规范完整

内容：编制、填写内容和收集、存放要求；

签字、印章、日期、编号的要求；

不得删改、涂抹的规定；

资料借阅规定；

资料集中和分别保管的规定；

资料员保管资料的职责；

资料归卷时限等。

第7项、第2）点： 监理资料移交符合规范规定

规范规定的监理归档资料：监理规划、监理实施细则、监理日记、监理月报、专题报告、监理工作总结、质量评估报告、合同变更材料、合同争议或违约报告及处理意见、事故报告及处理意见以及津监理A1、A2、A5、A6、A7、A8、A9、A12、A13、A14、B3、B4、B5、B6、C2、C3表格及其附件。