团 体 标 准

T/TJJLXH 001-2018

建设工程监理工作标准指南

Guide for Construct ion Project Supervision
Standards

201 8-03-20 发布

201 8-05-01 实施

天津市建设监理协会发布

团体标准

建设工程监理工作标准指南

Guide for Construction Project Supervision
Standards

T/TJJLXH 001-2018

主编单位：天津市建设监理协会

实施日期：2018年05月01日

2018天津

天津市建设监理协会

津监协[2018] 1号

签发人郑立鑫

关于发布团体标准的公告

现公布天津市建设监理协会团体标准《建设工程监理工作标准 指南》(T/TJJLXH 001-2018),自2018年05月01日起实施。

天津市建设监理协会

二0一八年三月二十日

前言

为落实国务院《深化标准化工作改革方案》（国发【2015113号）、住 房和城乡建设部《关于培育和发展工程建设团体标准的意见》（建办标 【2016】57号）的要求，天津市建设监理协会（以下简称协会）申请加入 了全国团体标准信息平台。本标准为协会加入该平台后推出的首部团体标 准。

为增强监理人员实施《天津市建设工程监理规程》（DB/T29-131）的可 操作性及监理工作的针对性，规范建设工程监理与相关服务行为，更好地 落实监理的责任，编制本标准。

本标准共分9章156条，内容涵盖了从工程施工准备阶段监理至竣工 验收及相关服务的内容。

本标准由协会组织行业内专家编纂。编制工作得到了多家监理企业及 市城乡建设管理委员会、质量安全监督管理总队的大力支持与指导，在此 一并表示感谢。

本标准在实施中请各单位结合工程实践，总结经验，积累资料，如有 修改和补充意见，请及时反馈至天津市建设监理协会（地址：天津市南开 区复康路23号增1号，邮编：300191 邮箱：jlxh@vip.163.com），以 便今后修订时参考。

本标准由天津市建设监理协会负责解释。

本标准主编单位：天津市建设监理协会

本标准参编单位：天津辰达工程监理有限公司

天津市建设工程监理公司

天津市路安电气化监理有限公司

天津华地公用工程建设监理有限公司

天津建华工程咨询管理公司

天津市方兴工程建设监理有限公司

天津市华盾工程监理咨询有限公司

天津华北工程监理有限公司

本标准主要起草人员：王新声

梁玉梅

本标准主要审查人员：郑立鑫

霍斌兴 孙玉霞杜水利杨志萍 郭程段琳孙亚辉

李京玲王俊茹孙天祥

王秀波马明

1	总则	1

2工程施工准备阶段监理	2

2.1组建项目监理机构	2

2.2配置项目监理机构常用器具	3

2.3 了解熟悉相关信息	3

2.4编制监理规划和监理实施细则	4

2.5参加、组织监理有关会议	4

2.6资料审查	5

3工程施工实施阶段监理	8

3.1质量控制	8

3.2造价控制	14

3.3进度控制	16

3.4主持或参加工地会议	17

3.5填写监理日志	18

3.6编制监理月报	18

4工程竣工验收阶段监理	19

4.1组织工程竣工预验收	19

4.2参加并协助组织工程竣工验收	21

4.3编制监理工作总结	22

4.4形成并归档监理业务手册	23

5安全生产管理的监理工作	24

5.1施工准备阶段安全生产管理监理工作	24

5.2施工实施阶段安全生产管理监理工作	26

5.3大型施工机械安全生产管理监理工作	28

5.4安全问题、隐患、事故的处理	31

6合同管理的几项工作	32

6.1合同管理	32

6.2工程暂停与复工	32

6.3工程变更	33

6.4费用索赔	34

6.5工期索赔与工期延误	34

6.6合同争议调解	35

6.7施工合同解除	36

6.8合同终止	37

7设备釆购与设备监造	38

7.1设备采购	38

7.2设备监造	39

8监理资料和监理档案管理	41

8.1监理资料管理	41

8.2监理档案管理	44

8.3监理信息管理	46

9相关服务	48

9.1勘察阶段服务	48

9.2设计阶段服务	51

9.3保修阶段服务	53

1总则

1. 1本标准给出了实施《天津市建设工程监理规程》(DB/T29-131)的 指南。

1.2本标准适用于天津市行政区域内新建、改建、扩建的建设工程监理 与相关服务活动。

1. 3本标准涵盖了从工程施工准备阶段监理至竣工验收与相关服务的 内容，每章各条均以表格形式列明了工作内容、工作要点、工作要求、形 成文件资料和工作依据。

1.4本标准如有与《天津市建设工程监理规程》(DB/T29-131)不一致 之处，以《天津市建设工程监理规程》(DB/T29-131)为准。

2工程施工准备阶段监理

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 工程施工准备阶段监理 |
| 2. 1 |  | 组建项目监理机构 |
| 2. 1. 1 |  |  | 总监理工程师任 命 | 监理单位在监理合同签订后及 时任命总监理工程师，并通知 建设单位和承包项目部 | 项目监理机构人员进场前，应 完成总监理工程师任命手续 | 表A. 0. 1总监 理工程师任命 通知书 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29-131-2015) 第3. 2. 2条 |
| 2. 1.2 |  |  | 总监理工程师代 表授权 | 经监理单位法定代表人书面同 意并由总监理工程师书面授权 | 按照项目监理工作需要及监理 合向婁求配置 | 总监理工程师 代表授权书 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29-131-2015) 第3. 2. 2条 |
| 2. 1.3 |  |  | 项目监理机构人 员配置 | 项目监理机构人员一般由总监 理工程师、专业监理工程师、 监理员和资料员组成 | 项目监理机构人员数量和专业 配置满足建设工程监理合同要 求，项目监理机构应留存项目 监理人员的执业资格证书复印 件 | 表A. 0.2项目 监理机构人员 配置/调整通 知书 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29-131-2015) 第3. 2. 1条 |
| 2. 1.4 |  |  | 项目监理机构人 员岗位分工 | 总监理工程师确立项目监理机 构人员岗位分工及岗位职责， 并通知至建设单位和承包项目 部 | 项目监理机构人员岗位职责清 楚，工作范围、工作内容明确 | 项目监理机 而岗位责往苇 项目监理机 构人员责任分 工表 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29-131-2015) 第3.2.3条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | 配置项目监理机构常用器具 |
| 2. 2. 1 |  |  | 配备常用工具书 | 建立本项目适用的法律法规 及其他要求目录清单 留存电子版或纸质版的常用 的标准、规范资料 | 满足本项目监理机构人员使 田需隶 现行有效版本 | 法律法规及 其他要求目录 清单 建筑工程标 准、规范 | 相关法律、法规、建设 行放规范桂文彳牛 相关建筑工程标准、规 范 |
| 2. 2.2 |  |  | 配备日常办公设 施 | 配备现场办公设备及用品 | 满足现场办公、生活基本需要 | 现场基本用品 台账 | 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013) M 3. 3. 1 条 |
| 2. 2.3 |  |  | 配备常用检测仪 器 | 配备现场监理常规的检测设备 和工器具 | 现场使用的检测仪器，应携带 有效的窟定证审 | 现场检测设备 台账 | 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013) 第3. 3.2条 |
| 2.3 |  | 了解熟悉相关信息 |
| 2. 3. 1 |  |  | 收集项目相关信 息 | 了解、收集项目各相关单位信 息 | 收集项目各相关参建单位的合 同信息、概预算及造价信息、 物价信息、各方人员信息等 | 各类信息台账 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29T31-2015) 第8. 2. 1条 |
| 2. 3.2 |  |  | 熟悉合同文件 | 项目监理机构应留存项目相关 合同文件、中标通知书，了解 并熟悉各合同主要内容 | 项目监理机构留存加盖监理 单位公章的企业营业执照、资 质证书、监理合同及监理中标 通知书的复印件 项目监理机构向建设单位及 承包项目部索要《建设工程施 工承包合同》(总承包)及施 工中标通知书、专业工程承包 合同及劳务永包合同 对合同申主要内容和条款， 项目监理机构应该了解和熟悉 | 合同台账 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29-131-2015) 第8. 2.2条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 3.3 |  |  | 聞解项目 | 向建设单位索要项目前期文件 资料 | 工程开工令发出前，原则上要 求规划许可证、规划用地许可 证、施工许可证、施工图纸审 査备案合格证书、天津建筑节 能技术资料备案表等项目前期 手续已办理齐全 | 项目前期手续 台账 | 相关法律、法规 相关建设行政规范性文 件 |
| 2.4 |  | 编制监理规划和监理实施细则 |
| 2. 4.1 |  |  | 编制监理规划 | 总监理工程师应组织专业监理 工程师依据监理合同、设计文 件和施工组织设计编制监理规 划 | 相关文件收集齐全后30日内编 制完成，并经监理单位技术负 责人批准后挂签报送建设单 位。必要时进行补充完善 | 监理规划 表 C. 0. 1 监 理工作联系单 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29-131-2015) 第3.4. 1条、 第3.4.2条、 第3. 4. 3条 |
| 2. 4.2 |  |  | 编制监理实施细 则 | 专业性较强、危险性较大的分 部分项工程，专业工程师应按 规定编制监理实施细则 | 相应的分部分项工程开始施工 前，专业监理工程师应按规定 编制完成并经总监理工程师审 批。必要时进行补充完善，同 时履行上述审批程序 | 监理实施细则 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29-131-2015) 第3.4.4条、 第3. 4. 5条、 第3. 4. 6条 |
| 2.5 |  | 参加、组织监理有关会议 |
| 2. 5. 1 |  |  | 参加第一次工地 会议 | 参加由建设单位组织的第一次 工地会议 | 工程正式开工前，应由建设 单位组织现场第一次工地会议 项目监理机构全体监理人员 均应参加第一次工地会议，并 负责整理会议纪要 若建设单位未进行组织，总 监理工程师应该书面提示建设 单位组织会议 | 表 C. 0. 4 会 议纪要 表 C. 0. 1 监 理工作联系单 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29T31-2015) 第3.5. 1条、 M 3. 5. 2 条、 第3. 5.4条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. 5.2 |  |  | 组织监理交底会 议 | 总监理工程师组织监理交底会 议 | 监理交底会议可与第一次工 地会议合并召开，也可在之后 合理时间内进行 项目监理机构有关人员参加 监理交底会，并整理会议纪要 重要的分部分项工程开工 前，项目监理机构亦应组织监 理交底 | 表 C. 0. 4 会 议纪要 监理交底记 录 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29-131-2015) 第3. 6. 1条、 第3. 6. 2条、 第3.6. 4条、 第10. 2. 6条 |
| 2. 5.3 |  |  | 参加设计交底会 议 | 项目监理机构有关人员参加由 建设单位组织的设计交底会议 | 设计交底前，总监理工程师 应组织专业监理工程师进行图 纸会带，形成看图或会审臣录， 交建设单位转设计单位进行答 疑 总监理工程师签认设计交底 会议记录 | 表 C. 0.4 会 议纪要 设计交底记 录 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29-131-2015) 第3. 7. 1条、 第3. 7. 2条、 第3. 7. 3条、 第3. 7.4条 |
| 2.6 |  | 资料审査 |
| 2. 6.1 |  |  | 审查施工单位企 业资质及管理体 系 | 总监理工程师组织专业工程师 对施工单位资质文件及质量、 安全保证体系进行审査，签署 审核意见后报建设单位 | 工程开工前，总监理工程师 应要求承包项目部递交本施工 企业相关资质文件和自主分包 单位资质文件及分包工程内 容；检査承包项目部管理体系 是否建立及完善，人员资格是 否特合要求 项目监理机构应留存施工承 包企业资质及承包项目部人员 资格的复印件 项目监理机构跟踪检查，保 持动态有效 | 表 B.0.4 工 程开工报审表 报审附件 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29-131-2015) 第 3. 11. 1 条、 第3. 11. 2条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.2 |  |  | 审查分包单位资 质文律 | 总监理工程师组织专业工程师 对工程分包企业资质进行审 查，签署审核意见后报建设单 位 | 施工期间陆续进场的施工分 包单位，总监理工程师应要求 承包项目部递交他们的企业资 质文件及人员资格文件，并掌 握其承包内容、方式 项目监理机构应留存施工承 包企业资质及承包项目部人员 资格的复印件 项目监理机构跟踪检查，保 持动态有效 | 表 B.0.3 工 程分包单位资 格报审表 报审附件 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29T31-2015) 第3.9. 1条、 第3.9.2条 |
| 2. 6.3 |  |  | 审査试验室/搅 拌站资质文件 | 总监理工程师组织专业工程师 对试验室/搅拌站资格进行审 查，签署审核意见后报建设单 位 | 项目监理机构人员应参加现 场相关方对试验室/搅拌站进 行的实地考察，对其单位资质、 设备设施、人员岗位资格进行 审核奪 编写监理考察报告，报送建 设单位 项目监理机构跟踪检査，保 持动态有效 | 1.表 B. 0.6 试 验单位资格报 审柬 2 .报审附件 3.监理考察报 告 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29-131-2015) 第4. 2.4条 |
| 2. 6.4 |  |  | 审査施工组织设 计和施工方案 | 总监理工程师组织专业工程师 对施工组织设计/施工方案进 行审査，签署审核意见后报建 设单位 | 工程开工前，施工单位必须 按照相关规定完成施工组织设 计/施工方案的编制和审批，项 目监理机构在规定的时限内审 核完成 施工过程中调整施工组织设 计/施工方案时，应重新履行报 审程序 | 表 B. 0. 1 施 工组织设计/ 施工方案报审 表 报审附件 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29-131-2015) 第3.8. 1条、 第3. 8. 2条、 第3.8.4条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.5 |  |  | 核查施工测量基 础性成果 | 专业监理工程师应对施工测量 基础性成果进行核査，签署审 查意见 | 按照建设单位提供的(测绘 院成果)工程测量依据，专业 监理工程师对施工单位的平面 控制网、高程控制网、水准控 制点的施工控制测量成果及保 护措施进行检査、复核 专业监理工程师对施工单位 在施工过程中报送的施工测量 放线成果进行査验 | 表 B. 0. 10 施工测量成果 检验报审表 报审附件 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29T31-2015) 第 3. 10. 1 条、 第 3. 10. 2 条、 第4. 2. 5条 |
| 2. 6.6 |  |  | 审査开工条件 | 总监理工程师组织专业工程师 对单位工程开工条件进行审 査，签署审核意见后报建设单 位 | 单位工程开工前完成审査，并 经建设单位签署同意开工意见 后，总监理工程师向承包项目 部下达工程开工令 | 1..表 A. 0. 4 工 程开工令 2.报审附件 | 《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29T31-2015) 第 3. 11. 1 条、 第 2. 11. 2 条、 第3. 11. 3条 |

3工程施工实施阶段监理

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 工程施工实施阶段监理 |
| 3.1 |  | 质量控制 |
| 3.1.1 |  |  | 工程材料、构配 件、设备及器具 的质量控制 | 工程中所使用的主要材料、构 配件、设备及器具，均应经监理 工程师检验合格并签字确认同 意后方可使用、安装 规定须复验的材料应进行二 次报审，抽样频率及复验结果应 符合要求 | 报审的工程物资(材料、构 配件、设备及器具)检验质量 证明文件齐全有效，其品种、 品牌、规格、型号需符合标准、 规范、设计图纸要求和施工合 向约凫 在核查工程材料、构配件、 设备及器具的质量证明文件符 合要求的基础上，进行外观检 验。并应如实记录、签认 规定须要复验的材料，必须 按规定的抽样频率进行见证抽 样复验 进场检验不合格的工程材 料、构配件、设备及器具，不 得签认同意在工程上使用、安 装，并应要求承包项目部将不 合格物资限期退场 | 表 B. 0. 7 工 程物资(材料/ 构配件/设备及 器具)进场检验 报审表 报审附件 原材料(构配 件)进场验收记 录 见证抽样单 | 《建设工程施工质量 验收统一标准》 (GB50300) 第2 n ?至 《•建'设f程监理规范》 (GB/T50319-2013) 第5. 2. 9条 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4.2.6条 |
| 3.1.2 |  |  | “四新” “环保” 技术应用质量控 制 | 新技术应优先选用《天津市建设 领域推广技术(产品)项目库》 中的推广项目 | 监理工程师审査新技术的质 量认证材料和相关验收标准的 适应性，必要时，要求相关单 位组织专题论证，审査合格后 报总监理工程师签认 对市建设行政主管部门发布 的《推广应用新技术和限制、 禁止使用落后技术公告》中的 公布的限制或者禁止使用落后 技术，不得在工程中使用，监 理单位应当将其列为监理内容 | 表 B. 0. 11 报 审裏 报审附件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4 2 2至 4羞设工程施工质量 验收统一标准 (GB50300) 相关法规及行政规范 性文件 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3 |  |  | 现场检测、试验 的质量控制 | 规范规定的现场检测、试验均 应按规定实施并按时完成 重要的现场检测、试验，项目 监理机构人员应见证检测、试验 过程 现场检测、试验抽样频率及检 测、试验结果应符合要求 平行检验应符合规范、合同及 监理细则的要求 | L涉及结构安全、建筑节能的 试块、试件，在施工中按规定 进行见证检验 涉及质量安全、主要使用功 能、环境保护的现场测试项目， 进行过程见证 审査检测、试验结果，结果 合格，及时签署监理意见 | 表 B. 0.6 试 验单位资格报 审裏 表 B. 10. 11 报审表 报审附件 见证抽样单 | 《建设工程施工质量 验收统一标准》 (GB50300-2013) 第3. 0. 4条、 笛6。7至 族津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第 4. 2. 10 条、 第 4. 2. 12 条、 第4. 2. 14条 |
| 3.1.4 |  |  | 第三方监测的管 理 | L第三方监测单位资质、监测人 员资格、监测仪器应符合要求 基坑变形监测方案应符合相 关要求 第三方监测不能代替施工方 自身应做的监测 | 审査第三方监测单位资质证 书、监测人员资格证书是否符 合要求，监测仪器检定证书是 否在有效期内 审査监测方案，应符合设计 要求、规范要求、合同要求及 天津市重大危险源管理办法要 求 抽査第三方监测过程 分析监测结果，对照监测结 果及时做出相应协调处理 | 表 B. 0.6 试 验单位资格报 审裏 表 B. 10. 11 报审表 报审附件 表 C. 0. 1 监 理工作联系单 | 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013) 第5. 2. 5条、 第5. 2. 6条、 第5.2.7条 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4.2. 11条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5 |  |  | 检验批、分项工 程和隐蔽工程质 量验收 | 工程质量验收均应在施工单 位自检合格的基础上进行 检验批主控项目的质量经抽 样检验均应合格，一般项目的质 量经抽样检验合格点率应符合 有关专业验收规范的规定，且不 得存在严重缺陷 分项工程所含检验批的质量 均应合格，质量验收记录应完整 | 专业监理工程师应对承包项 目部报验的检验批、分项工程 和隐蔽工程要及时进行验收 工程资料及工程实体质量均 验收合格后方可同意进入下一 道工序施工 工程资料或工程实体质量验 收不合格，要求承包项目部限 期整改，整改合格后重新报验 发现承包项目部未经监理工 程师验收私自覆盖工程隐蔽部 位或对已经监理同意覆盖的工 程隐蔽部位质量有疑问的，专 业监理工程师应要求承包项目 部对该隐蔽部位进行钻孔探 测、剥离或用其他方法重新检 验 | 表E检验批 质量验收记录 表F分项工 程质量验收记 录 隐蔽工程检 査验收记录 表 B. 0. 11 报 审表 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4. 2. 13条 《建设工程施工质量 验收统一标准》 (GB50300-2013) 第3. 0. 6条、 M 3. 0. 8 条、 第3. 0. 9条、 M 5. 0. 1 条、 第5. 0. 2条、 盧5。5夂 4崔设工程监理规范 (GB/T50319-2013) 第5. 2. 14条 |
| 3.1.6 |  |  | 分部工程质量验 收 | 涉及结构安全、建筑节能、环 境保护和主要使用功能的重要 分部工程，应在验收前按规定进 行抽样检验，抽样检验结果应符 合相应规定 工程的观感质量应由验收人 员现场检査，并应共同确认，观 感质量应符合要求 分部(子分部)工程所含分项 工程的质量均应验收合格 质量控制资料应完整 | 总监理工程师组织专业监理 工程师对承包项目部报验的分 部/子分部工程及时进行验收 工程资料及工程实体质量均 验收合格由总监理工程师给予 签认 验收不合格应要求承包项目 部限期整改，整改合格后重新 报验 需要进行阶段验收的分部/ 子分部工程应在项目监理机构 验收合格的基础上报请建设单 位组织阶段验收 | 表G分部工 程质量验收记 录 表 B. 0. 12 分 部/子分部工程 验收报审表 报审附件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4. 2. 15条 《建设工程施工质量 验收统一标准》 (GB50300) 第5. 0. 3条、 第5.0.5条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.7 |  |  | 地基、基础、主 体结构、建筑节 能工程质量阶段 验收 | 已完成设计文件和合同约定 的相关内容 施工单位自检合格，出具阶段 验收自评报告 质量控制资料及监理资料完 整 施工过程中工程质量问题已 整改完成 | 地基、基础、主体结构、建 筑节能各阶段工程具备阶段验 收条件后，经项目监理机构同 意，承包项目部向建设单位申 请阶段验收 总监理工程师组织专业监理 工程师参加由建设单位组织的 阶段验收，出具阶段验收评估 报告 总监理工程师组织专业监理 工程师督促承包项目部落实验 收组及监督部门提出的质量整 改工作 | 阶段验收评估 报告 | 《天津市建筑工程质 量阶段验收和竣工验收 实施办法》 《建设工程施工质量 验收统一标准》 (GB50300) 第5. 0. 2条 |
| 3.1.8 |  |  | 专项工程质量验 收 | 已完成设计文件和合同约定 的相关内容 专项工程施工单位自检合格 且施工总包单位确认合格，工程 监理单位验收合格，确认工程质 量符合有关法律法规和工程建 设强制性标准，分别出具专项验 收自评报告和专项验收评估报 告 号专项工程验收资料齐全，验收 人员及程序符合要求，质量控制 资料及监理资料完整 4.施工过程中工程质量问题已 整改完成 | 专项工程验收应包含:档案、 消防、规划、防雷、环保、园 林绿化、节能等工程 专项工程完工后，总监理工 程师组织相关专项工程质量预 验收，审査验收资料，提交验 收申请，参加相关验收，签署 验夜意见书 总监理工程师组织专业监理 工程师督促专业工程施工单位 落实验收组及监督部门提出的 质量整改工作 | 专项工程质量 验收评估报告 等 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4. 2. 15条 《建设工程施工质量 验收统一标准》 (GB50300) 第5. 0. 3条、 第5.0.5条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.9 |  |  | 施工测量成果质 量控制 | 专业监理工程师应检查、复核 施工单位报送的施工控制测量 成果及保护措施，签署意见 专业监理工程师应对施工单 位在施工过程中报送的施工测 量放线成果进行査验 | L审核测量人员资格证书、测 量仪器设备检定证书是否符合 要求 审査、复核承包项目部报送 的施工测量成果进行 检査施工平面控制网、高程 控制网和临时水准点的测量成 果及控制桩是否已得到有效保 护 审査成果资料齐全、准确 | 表 B. 0. 10 施工测量成果 检验报审表 津资 K4-1、 津资K4-2、 津资K4-3、 注资 K4-22-1, 注资 K4-22-2 | 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013) 第5.2.5条 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4. 2. 5条 |
| 3.1.10 |  |  | 巡视检査 | 项目监理机构人员应对工程 施工质量进行巡视检査 巡视检査内容主要包括： 施工单位是否按工程设计 文件、工程建设标准和批准的施 工组织设计/施工方案/专项施 工方案进行施工 工程釆用的主要材料、半 成品、成品、建筑构配件、器具 和设备是否经进场检验合格 施工现场质量、技术管理 人员是否按规定上岗并管理到 位 特种作业人员是否持有效 证件上岗作业 其它需要巡视检査的内容 | 巡视检査情况，应详实记录 监理日志等监理工作记录中 巡视检査中发现的质量隐 患，应及时下发监理通知单， 要求施工单位进行整改 质量隐患严重的，应发出工 程暂停令，要求施工单位停工 整改 | 表 D. 0.7 监 理日志 表 A. 0.3 监 理通知单 表 B. 0. 18 监 理通知回复单 表 A. 0. 5 工 程暂停令 | 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013) 第5. 2. 12条 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4.2.9条、 第 4.2. 11 条、 第4. 2. 16条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.11 |  |  | 旁站检査 | 旁站监理范围应符合相关规 定的要求 项目监理机构应编制旁站监 理方案 总监理工程师适时安排监理 人员进行旁站 项目监理人员按时到岗进行 旁站监理 | 总监理工程师组织编制旁站 监理方案，并审核签认 在旁站监理范围内，根据工 程特点及监理实施细则，确定 旁站的部位和工序，总监理工 程师安排监理人员进行旁站 旁站监理人员应重点检查施 工措施是否和施工方案一致， 施工方法是否满足质量要求， 施工过程出现的问题是否及时 处理，作业人员是否满足施工 需要 旁站监理人员按规定的形式 填写旁站记录，记录要详实， 并保存好原始数据和书面资料 | 旁站监理方 案 表 A. 0. 7 旁 站记录 | 《建设工程监理规范 (GB/T50319-2013) 第5.2. 11条 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4.2.8条 |
| 3.1.12 |  |  | 督促质量问题整 改 | 发现工程质量缺陷，应要求施 工单位进行整改 施工单位整改完毕，应对整改 结果是否符合要求进行检査 施工单位拒不整改，应履行监 理报告职责 | 发现工程存在质量问题，监 理工程师应及时签发监理通知 单，要求施工单位限期整改 施工单位整改完成自检合格 后，报送的监理通知回复单， 专业监理工程师应对施工单位 整改情况进行复査，提出复査 意见，直至整改合格 施工单位拒不整改，向建设 单位、监理单位、建设行政主 管部门报告 | 表 A. 0.3 监 理通知单 表 B. 0. 18 监 理通知回复单 表 A. 0. 10 监 理报告 | 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013) 第5.2. 11条 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4.2.8条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.13 |  |  | 协助组织质量事 故调査 | 工程发生质量事故，项目监理 机构应立即向工程监理单位和 建设单位报告，工程监理单位应 按规定报告 协助上级有关单位调查取证， 提供现场工作证据 审核整改方案，并督促落实整 改及审整改回复的审核 | 施工现场出现质量事故后， 总监理工程师应立即签发《工 程暂停令》，要求停止进行发 生质量事故部位和与其相关联 部位及下道工序施工，并要求 承包项目部釆取必要措施，防 止事故扩大并保护好现场 要求事故发生单位按类别和 等级向主管部门报告，于24 小时内写出书面报告 协助上级有关单位调査取 证，自身责任辨识，提供工作 证据 审核施工单位编制的整改方 案，并督促落实整改 审核施工单位报送的整改回 复 | 表 A. 0. 5 工 程停工令 表 A. 0. 6 工 程复工令 质量事故调 査处理报告 | 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013) 第5. 2. 17条 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4. 2. 18条 |
| 3.2 |  | 造价控制 |
| 3. 2.1 |  |  | 设计变更 | 设计变更程序应符合规范要 系 设计变更资料应齐全有效 设计变更要求应合理 | 设计变更的提出应符合业主 要求，满足法律法规相关规定 严格执行变更程序，各方均 签字确认后方可同意实施 涉及主体结构、建筑节能的 重大变更必须重新进行图纸审 查 做好设计变更事前、事中及 实施后的资料收集整理及存档 | 表 C.0.2 工 程变更文件 洽商记录 | 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013) 筆6 3孕 4天薄市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7. 2条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. 2.2 |  |  | 工程计量 | 依据监理合同和建设单位授 权开展工程计量监理工作 在约定时限内完成计量复核， 签认意见应准确 留存完整的计量复核资料和 其他支持性文件资料 | 确定需要计量的部位以及计 量方式方法 对需要计量的内容按照计量 方式方法现场联合建设单位、 施工单位相关人员一起进行计 对计量过程形成的影像资料 和计量数据文字资料，相关方 应联合签认归档保存 | 现场计量签证 资料 | 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013) 第5.3. 1条、 第5. 3. 3条 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4. 4.1条 |
| 3. 2.3 |  |  | 工程款支付 | 工程款支付程序及支付条件 应符合合同要求 工程款支付凭证真实有效 | 总监理工程师组织专业监理 工程师审核施工单位提交的资 金使用计划 总监理工程师组织专业监理 工程师对施工单位提出的工程 款支付报审表进行审査与复核 符合支付要求的，总监理工 程师签发工程款支付证书 | 表 A. 0. 11 工 程款支付证书 表 B. 0. 14 工 程款支付报审 表 工程量审核、 支付台账 | 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013) 第5.3.2条 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4. 4.2条 |
| 3. 2.4 |  |  | 竣工结算 | 相关各方同意竣工结算，总监 理工程师审査并签署审查意见 审查意见应详实、明确 留存工程量及单价审核的相 美记泉 留存与竣工结算相关的其它 资料 | 总监理工程师组织专业监理 工程师对承包项目部提出的工 程竣工结算的工程款支付报审 进行审査与复核，签署审核意 见后报建设单位 竣工结算款达成一致意见 的，根据建设单位审批意见向 施工单位签发竣工结算款支付 证书；不能达成一致意见的， 应按施工合同约定处理 | 制结算相关 | 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013) 第5. 3. 4条、 第5. 3. 5条 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4. 4.3条 |

1

o\

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 |  | 进度控制 |
| 3. 3.1 |  |  | 审査进度计划 | 审査进度计划是否符合合同 工期约定 检査主要工序有无遗漏 检查施工工序安排是否符合 工艺要求 检査人机料等资源是否满足 进度计划要求 | L根据项目进度需求，要求承 包项目部编制总进度计划，月 度计划及周计划 根据施工合同工期要求审査 各项进度计划是否满足各阶段 工期要求 进度计划所含主要工序不得 漏项 施工工序安排应满足工艺要 亲 检査人机料等资源工艺应满 足进度计划要求 | 表 B. 0. 2 工 程进度计划报 审表 总体施工进 度计划 年度、月度进 度计划 周进度计划 | 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013) 第5. 4. 1条、 第5.4.2条 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4.3. 1条、 第4. 3. 2条 |
| 3. 3.2 |  |  | 实际进度核査分 析与措施 | 安排监理人员记录每日进度 完成情况 进行进度计划对比 进度滞后分析 督促承包项目部落实整改 | 监理人员每日记录进度完成 情况，并作计划与实际完成情 况对比表，监控进度完成情况 每周项目监理机构将统计对 比结果进行分析，找出影响工 程进度的问题和原因 进度严重滞后，应釆取会议 形式或发出监理通知单，督促 承包项目部釆取措施落实整改 | 表 A. 0.3 监 理通知单 表 B. 0. 18 监 理通知回复单 会议纪要 | 《建设工程监理规范》 (GB/T50319-2013) 第5.4.3条、 第5.4.4条 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第4. 3. 3条、 第4. 3. 4条、 第4.3.5条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 |  | 主持或参加工地会议 |
| 3. 4.1 |  |  | 主持监理例会 | 总监理工程师或总监理工程 师代表主持监理例会，协调工程 实施过程中存在的问题 项目监理机构负责整理会议 纪要，会议纪要格式符合要求 定期召开监理例会 | 检査上次例会议定事项的落 实情况，分析未完事项原因 检査分析工程项目进度计划 完成情况，提出下一阶段进度 目标及其落实措施 检查分析工程项目质量状 况，针对存在的质量问题提出 改进措施 解决协调其他工程相关事宜 会议纪要真实反映会议内 容，会议签到表由参会人员本 人进行签字，并及时发放会议 纪要 | 表C. 0.4会议 纪要 | 《天津市建设工程监理 规程》 (DB/T29-131-2015) 第4.5. 1条、 第4.5.2条 |
| 3. 4.2 |  |  | 1翳参加专题 | 监理项目机构人员根据监理 工程需要可组织或参加专题会 议，以解决监理工作范围内工程 丢项问成 建设单位、专业监理工程师、 施工单位就工程项目某特定问 题进行协商，达成一致意见后， 组织实施 专题会议应根据实际需要及 时召开 | 专题会议对工程中急需解决 问题进行审议，并提出解决方 案，讨论解决方案的可行性， 及解决方案执行后的情况总结 重要的专题技术会议的会议 纪要如涉及方案确认、单项施 工组织设计审査、涉及合同技 术条件变更，必须报建设单位 公司领导批准后实施，在实施 过程中，涉及的相关单位随时 进行监控,并形成完整的质量、 技术资料 总监理工程师主持召开的专 题会议，由项目监理机构编写 会议纪要，会议纪要格式应符 合要求 | 表C. 0.4会议 纪要 | 《天津市建设工程监理 规程》 (DB/T29-131-2015) 第4. 5. 3条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 |  | 填写监理日志 |
| 3. 5.1 |  |  | 填写监理日志 | 监理日志是记录项目监理机 构履行监理合同的重要监理文 件资料之一，应按规定要求填写 监理日志是记录项目监理机 构人员依法履行监理职责的重 要监理文件资料之一，应按规定 要求填写 监理百志是记录项目监理机 构人员监理工作行为的重要监 理文件资料之一，应按规定要求 填写 监理日志是追溯监理责任的 重要监理文件资料之一，应按规 定要求填写 监理日志应予妥善保管 | 专业监理工程师填写监理日 志 '71)监理日志除停缓建等特殊 情况外，必须逐日记载，不得 遗漏 监理日志应如实填写，并 做到书面整洁、文字简练、用 词规范。一经完成不得修改 日记应做到连续性、规范 性、真实完整性和可追溯性 总监理工程师定期签阅监理 日志 监理资料员妥善保管监理日 志，不得丢失或损毁，且不得 随意外借。工程竣工后按照监 理文件归档要求进行归整和保 存 | 表D. 0.7监理 日志 | 《天津市建设工程监理 规程》 (DB/T29-131-2015) 附录D |
| 3.6 |  | 编制监理月报 |
| 3.6.1 |  |  | 编写监理月报 | 监理月报由总监理工程师组 织专业监理工程师编制。总监理 工程师签阅后按约定定期报送 建设单位和监理单位 监理月报是阶段性总结、统 计、分析及报告工程项目和监理 工作的重要监理文件资料之一， 应按规定要求按时编写 监理月报应予妥善保管 | L监理月报的编制时间宜为上 月26日至当月25日，并在下 月5日前发出 2.监理月报内容应真实、文字 简练、重点突出、数据准确， 各项技术用语符合规范、规程 中的技术用语，如需更好的说 明当月监理情况，可适当增列 图表或照片。内容应符合《天 津市建设工程监理规程》 第E. 0.4条要求 | 表E. 0.6监理 月报 | 《天津市建设工程监理 规程》 (DB/T29-131-2015) 附录E |

4工程竣工验收阶段监理

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 工程竣工验收阶段监理 |
| 4.1 |  | 组织工程竣工预验收 |
| 4.1.1 |  |  | 审査工程竣工预 验收报审表 | 审査工程竣工预验收报审表 核查报审附件 检査工程实体观感质量 抽査安全和使用功能 组织协调工程竣工预验收活 动 | 工程竣工预验收报审表应填 写正确，签字、盖章齐全，报 审附件真实齐全 工程竣工预验收条件应满足 《天津市建设工程监理规程》 第5. 2.1条的规定 质量控制资料、安全和使用 功能资料应符合相关标准及城 建档案管理部门的规定 工程实体的已完工程内容及 其质量应符合施工合同约定及 质量验收标准的规定 总监理工程师组织工程竣工 预验收，必要时召开工程竣工 预验收专题协调会 | 表 B. 0.13 工程竣工预验收报 审表 报审附件：质量 控制资料、安全和 使用功能资料 审核附件： 表A. 0.3 监理 通知单 表C. 0.4会议纪 要 | L《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第5. 2. 1条、 第5. 2. 2条、 第5.2.3条 《建设工程文件归 档规范》 (GB/T50328-2014) 《天津市建设工程 文件归档整理规程》 (DB/T29-86-2011) 《建筑工程施工质 夏验收统一标准》 (GB50300-2013) 城建档案管理部门 提出的要求 |
| 4.1.2 |  |  | 签发工程竣工预 验收整改监理通 知单 | 工程竣工预验收发现工程实体 质量及工程资料质量不符合验 收标准的问题，应及时提出整 改要求 | 1.工程实佳质量整改问题应蓮 土建、装隔及设备姜装等分辱 业开列 ?药爾蠢試蓄豊輩聲及整改完 成期限 附必要的整改问题照片等影 像资料 签字、盖章及签收手续应齐 全 | 表A. 0. 9-3工程 竣工预验收整改监 理通知单 整改问题照片等 影像资料 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第5.2.6条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.3 |  |  | 签署工程竣工预 验收整改结果复 査意见 | 复査工程竣工预验收整改结 果，在监理通知回复单中签署 整改结果复查意见 | 核查整改内容是否全面落实 了工程竣工验收整改监理通知 单的整改要求 检査整改结果是否符合相关 验收标准及施工合同文件的要 求 核査监理通知回复单所附的 整改结果照片等影像资料 签字、盖章及签收手续应齐 全 | 表B. 0. 18监理 通知回复单 整改结果照片等 影像资料 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第5. 2. 6条 |
| 4.1.4 |  |  | 填写工程竣工预 验收资料 | 工程竣工预验收进行后，陆续 填写工程竣工预验收资料 | 工程竣工预验收进行后，及 时陆续填写工程竣工预验收资 料 填写内容应清晰、完成、正 确 签字、盖章及签收手续应齐 全 | 表A. 0. 9-1工程 竣工预验收资料封 皮 表A. 0. 9-2工程 竣工预验收小组成 员及其分工表 表A. 0. 9-3工程 竣工预验收整改监 理通知单 表B. 0. 18监理 通知回复单 表A. 0. 9-4工程 竣土预验收记录 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第5. 2. 7条 |
| 4. 1.5 |  |  | 编写天津市建设 工程质量竣工验 收评估报告 | 工程竣工预验收完成后，编写 天津市建设工程质量竣工验 收评估报告 | 工程竣工预验收通过后，按 照《天津市建筑工程质量阶段 验收和竣工验收实施办法》的 规定，编写《天津津市建设工 程质量竣工验收评估报告》 评估报告填写内容应清晰、 完整、真实、准确，评估意见 及结论应明确 签字、盖章应齐全 | 天津市建设工程质 量竣工验收评估报 告 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第5.2.8条 《天津市建筑工程 质量阶段验收和竣工 验收实施办法》 (津建质安 [20141211 号) |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 |  | 参加并协助组织工程竣工验收 |
| 4. 2.1 |  |  | 参加工程竣工验 收 | 总监理工程师参加工程竣工 验收，履行监理职责 专业监理人员配合工程竣工 验收 | 总监理工程师出具天津市建 设工程质量竣工验收评估报告 总监理工程师发表工程质量 竣工验收评估意见及结论 总监理工程师签署工程竣工 验收活动形成的相关文件资料 | 工程竣工验收记 建设行政主管部 门下达的工程竣工 整改文律 工程竣工验收 《会议纪要》 | L《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第5. 3. 1条、 第5.3.4条 《天津市建筑工程 质量阶段验收和竣工 验收实施办法》 (津建质安 [2014]211 号) 《建筑工程施工质 夏蓝收皆一标?1》 (GB50300-2013) |
| 4. 2.2 |  |  | 签发监理通知单 | 工程竣工验收组及建设行政主 管部门提出的工程实体质量及 工程资料质量整改要求，应及 签发监理通知单并附工程竣工 验收会议纪要和建设行政主管 部门下达的工程竣工整改文 件，提出限期整改要求 | 工程实体质量整改问题应按 土建、装饰及设备安装等分专 业开列 工程竣工资料质量整改问题 应按质量保证资料及安全和功 能资料等分别开列 明确质量整改责任主体及整 改完成期限 附必要的整改问题照片等影 像资料 | 表A. 0.3监理通 知革 工程竣工验收会 议纪要 建设行政主管部 门下达的工程竣工 整改文律 整改问题照片等 影像资料 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第5.3.3条 |
| 4. 2.3 |  |  | 签署工程竣工验 收整改结果复査 意见 | 复査工程竣工验收整改结果， 在监理通知回复单中签署整改 结果复査意见 | 核査整改内容是否全面落实 了监理通知单的整改要求 检査整改结果是否符合相关 验收标准及施工合同文件的要 求 核査监理通知回复单所附照 片等影像资料 | 表A. 0. 18监理 通知回复单 整改结果照片等 影像资料 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第5.3.3条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 |  | 编制监理工作总结 |
| 4. 3.1 |  |  | 编写监理工作总 结 | 工程竣工验收通过后，及时编 写监理工作总结 | 总监理工程师组织编写并签 署监理工作总结 自项目工程竣工验收通过之 日起，一个月内完成监理工作 总结 盛理工作总结内容应符合 《天津市建设工程监理规程》 (DB/T29-131-2015)第 F. 0.4 条要求 | 监理工作总结 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第F. 0. 1条、 第F. 0.2条、 第F. 0.4条 |
| 4. 3.2 |  |  | 报送监理工作总 结 | 总监理工程师签署监理工作总 结后，及时报送建设单位接收 | 总监理工程师向建设单位报 送监理工作总结 自项目工程竣工验收通过之 日起，一个月内完成监理工作 总结报送接收工作 | 监理工作总结 监理文件收发登 记簿 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第F. 0.2条 |
| 4. 3.3 |  |  | 归档监理工作总 结 | 总监理工程师签署监理工作总 结后，及时报送监理单位归档 | 总监理工程师向监理单位报 送监理工作总结 自项目工程竣工验收通过之 日起，一个月内完成监理工作 总结报送归档工作 | 监理工作总结 项目监理文件移 交话录 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第F. 0.2条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 |  | 形成并归档监理业务手册 |
| 4. 4.1 |  |  | 形成监理业务手 册 | 施工阶段监理工作完成后，及 时形成监理业务手册 | 总监理工程师自项目工程竣 工验收通过之日起，一个月内 形成监理业务手册 监理业务手册应釆用中华人 民共和国建设部制版本 总监理工程师协助建设单位 按照填写说明要求填写监理业 务手册 监理业务手册封皮应加盖监 理单位公章 监理业务手册中竣工验收结 论一栏及建设单位意见一栏均 应加盖建设单位公章 | 监理业务手册 | 《工程监理企业资质 管理规定》 （中华人民共和国建 设部令第158号） 第十二条 |
| 4. 4.2 |  |  | 归档监理业务手 册 | 监理业务手册形成后，及时报 送监理单位归档 | 总监理工程师自项目工程竣工 验收通过之日起，一个月内完 成监理业务手册报送监理单位 监理档案管理部门归档工作 | 监理业务手册 项目监理文件移 交记录 | 《工程监理企业资质 管理规定》 （中华人民共和国建 设部令第158号） 第十二条 |

5安全生产管理的监理工作

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 安全生产管理的监理工作 |
| 5.1 |  | 施工准备阶段安全生产管理监理工作 |
| 5. 1. 1 |  |  | 编制安全生产管 理监理规划 | 明确安全生产管理的监理工 作内容、方法和措施 落实安全管理监理人员并明 确职责 | 工程开工前编制完成，总监 理工程师审核，公司技术负责 人审批 安全生产管理监理规划可单 独编制成册，也可和项目监理 规蓟触为一体 安全生产管理监理人员应经 过培训并取得资格证书 安全生产管理的监理工作内 容应符合监理合同约定和相关 法规文件的规定 | 安全生产管理监 理规划或监理规划 安全监理人员资 格证书复印件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 1. 2条、 第6. 1. 3条 |
| 5. 1.2 |  |  | 编制安全生产管 理监理实施细则 | 明确具体的管理内容，列出危 险性较大的专项工程、旁站点、 检査项、检查方法等要求 | 工程开工前、分部分项工程 开工前编制完成，并经总监理 工程师(项目安全总监理工程 师)审核签认 安全生产管理监理实施细则 应具有可操作性 | 安全生产管理监理 实施细则 | 天津市建设工程监理 规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 1.2条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 1.3 |  |  | 审查分包单位资 格 | 承包项目部选择的分包单位涉 及安全生产要求时，项目监理 机构应对分包单位的资格进行 审査 | 审查承包项目部填写的表 B. 0.3工程分包单位资格报审 表及报审附件，总监理工程师 审核并签署意见，同意后报建 设单位代表签署意见 审查分包单位资格工作应在 拟分包工程开工前完成 | 表B. 0.3工程分 包单位资格报审表 企业营业执照、 资质证书和安全生 产许可证书 安全生产组织机 构主要人员安全管 理资格证书 特种作业人员的 上岗证书 | 天津市建设工程监理 规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 2.2条 |
| 5. 1.4 |  |  | 审査施工组织设 计 | 审査施工组织设计“安全生产 篇"内容 | 总监理工程师组织项目监理 机构负责安全生产管理人员审 査，在项目开工前完成 “安全生产篇”内容需调整 时，项目监理机构应重新审查 | 表B. 0. 1 施工 组织设计/施工方 案报审表 施工组织设计 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 2. 3条、 第6. 2.4条 |
| 5.1.5 |  |  | 审查专项施工方 案 | 审査专项施工方案内容符合性 | 总监理工程师组织专业监理 工程师审査，总监理工程师签 署意见 在专项工程开工前完成，报 建设单位代表签署意见 超过一定规模危险性较大的 分部分项工程应通过专家论证 专项施工方案需调整时，项 目监理机构应重新审査 | 表B. 0. 1 施工 组织设计/施工方 案报审表 施工方案 专家论任意见书 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 2. 5条、 第6. 2.7条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.6 |  |  | 检查施工单位对 施工机械、机具、 措施用材料自査 验收情况 | 监督施工单位对进入施工现场 的施工机械、机具、措施用材 料检査验收，确保施工自检合 格的产品用于施工 | 要求施工单位对自检符合要 求的施工机械、机具、措施用 材料，填表报监理机构备案 施工机械、机具、措施用材 料进场时填报 | 表 B. 0. 17 施 工设施(机具、措 施用材)备案表 合格证等资料 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 2.8条 |
| 5. 1.7 |  |  | 检査施工人员安 全培训情况 | 监督承包项目部对进入施工现 场的作业人员进行安全培训 | 在人员进场后，承包项目部 实施安全培训 根据进场时间分批次进行， 进场作业人员100%全覆盖 | 培训记录 签到表 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 2.9条 |
| 5.2 |  | 施工实施阶段安全生产管理监理工作 |
| 5. 2. 1 |  |  | 聲"安 | 检查施工组织设计、专项施 工方案安全技术措施落实情况 检查特种作业人员持证情况 检査大型施工机械安全保障 情况 | 项目监理机构每天应有巡视 检香，一周至少一次集帀检香 检査内容应符合《天津市建 设工程监理规程》 (DB/T29-131-2015) 疫毓安荃问题或隐患应立即 签发监理通知单要求承包项目 部整改 安全问题或隐患处理程序应 符合《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29T31-2015) 第6. 3.6条要求 | 津建安-监-4 安全监理日记 安全检査记录 津建安-监-5 监理通知单 津建安-监-6 监理通知回复单 表 A. 0. 10 监 理报告 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 3. 1条、 第6. 3.6条 《天津市建设工程 施工安全资料管理规 程》 (DB/T29-222-2014) |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 2.2 |  |  | 检査承包项目部 履行安全生产职 责情况 | 检查承包项目部现场专职安 全生产管理人员到岗情况 超过一定规模的危险性较大 的分部分项工程风险点位施工 过程中，检査承包项目部负责 人现场带班及专职安全管理人 员管控情况 | 一周至少一次集中检查 风险点位施工过程中，做到 每天检査 | 津建安-监-4 安全监理日记 安全检査记录 表C. 0. 1监理 工作联系单 | L《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 3. 1条 2.《天津市建设工程 施工安全资料管理规 程》 (DB/T29-222-2014) |
| 5. 2.3 |  |  | 参加专项检查、 联合检查 | 建设单位组织，总监理工程师 安排相关人员参加 | 根据安排，按时完成检査内容， 并做好检査记录 | 安全检査记录、 会签表 津建安-监-5 监理通知单 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 3.2条 |
| 5. 2.4 |  |  | 对承包项目部风 险点位检查项目 进行复检 | 对超过一定规模的危险性较大 的分部分项工程风险点位检査 项目进行复检 | 在承包项目部对风险点位检査 项目自检合格，并填报《重大 风险点位自检表》的情况下， 总监(安全总监)组织监理人 员对检査项目进行复检 | 津建安-监-9 重大风险点位复检 表 津建安-监-10 重大风险点位验收 申请表 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6.3.3条 《天津市建设工程 施工安全资料管理规 程》 (DB/T29-222-2014) 第 5.0. 11 条、 第5. 0. 12条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 2.5 |  |  | 对风险点位施工 过程管控 | 对超过一定规模的危险性较大 的分部分项工程风险点位施工 过程中的管控 | 项目监理机构负责人现场带 监理人员实施旁站 | L津建安-监T1 总监理工程师带班 记录表 2.津建安-监-12 旁诂记录表 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6.3.4条 《天津市建设工程 施工安全资料管理规 程》 (DB/T29-222-2014) 第 5.0. 14 条、 第5. 0. 15条 |
| 5. 2.6 |  |  | 参加风险点位施 工后的安全验收 | 对超过一定规模的危险性较大 的分部分项工程风险点位施工 后的验收 | 建设单位组织，项目监理机 构参加 风险点位施工结束后进行 | 津建安-建-2重大 风险点位验收表 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 3. 5条 《天津市建设工程 施工安全资料管理规 程》 (DB/T29-222-2014) 第5. 0. 16条 |
| 5.3 |  | 大型施工机械安全生产管理监理工作 |
| 5. 3. 1 |  |  | 审査大型施工机 械备案证明 | 对拟用于施工的大型机械备案 情况进行审査 | 施工单位自有的或租赁的大型 机械，在安装前均要提供已经 过备案的证明 | 表B. 0. 11报审 备案证明复印件 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 4.2条 《天津市建设工程 施工安全资料管理规 程》 (DB/T29-222-2014) 第6. 10. 1条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. 3.2 |  |  | 审查大型机械 安、拆单位资格 | 核査企业资质、安全生产许可 证、安拆人员资格是否符合要 求 | 大型机械安装前审査 | 津建安-监T 工程分包单位资格 报审表 证书复印件 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 4. 2条 《天津市建设工程 施工安全资料管理规 程》 (DB/T29-222-2014) 第5.0.8条 |
| 5. 3.3 |  |  | 审查大型施工机 械安装、拆卸方 案 | 对方案内容符合性、完整性进 行审査 | 按专项方案的要求审核 大型机械安装前完成 | 津建安-监-2 施工组织设计/施 工方案报审表 安装方案、拆卸 方案 | 《天津市建设工程施 工安全资料管理规 程》 (DB/T29-222-2014) 第5.0.3条 |
| 5. 3.4 |  |  | 核査安装告知 | 对安装具备条件进行核査 | 在大型机械拟定安装日期后， 实施安装前，监理对安装单位 报审资料核査，签署意见 | 津建安-施-48建 筑施工机械安装 (拆除)告知书 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 4.2条 《天津市建设工程 施工安全资料管理规 程》 (DB/T29-222-2014) 第5.0.8条 |
| 5. 3.5 |  |  | 对安拆过程实施 管控 | 检査安全措施的落实情况、人 证相符及安全专职管理人员到 岗履职情况 | 机械安装前，项目总监理工 程师(安全总监理工程师)应 委派监控人，对机械安装过程 实施监控 监控人按要求进行各项内容 检査，确保安装过程受控 | 津建安-监-7 监理单位 作业监控任务书 津建安-监-8 监理单位 监控记录表 | 《天津市建设工程施 工安全资料管理规 程》 (DB/T29-222-2014) 第5. 0. 9条、 第5. 0. 10条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.6 |  |  | 检査安装验收合 格证明 | 检査监督安装单位对安装质量 的自检及承包项目部的验收 | 安装单位自检合格的基础上 出具自检合格证明 承包项目部验收合格 机械在使用前完成备案 | 验收表等相关文件 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 箱6 4 2孕 4蔓筑£重机械安 全监督管理规定》 |
| 5. 3.7 |  |  | 检査使用登记手 续办理 | 核实大型机械使用登记手续办 理情况 | 机械安装验收合格后，施工单 位需带齐相关资料到安全监督 管理部门办理机械使用登记备 案手续，并在机械使用前备案 完成 | 津建安一施-67 建筑施工机械使用 登记表 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 4.2条 《天津市建设工程 施工安全资料管理规 程》 (DB/T29-222-2014) 第5.0.8条 |
| 5. 3.8 |  |  | 监督使用单位对 大型机械使用过 程的管理 | 检査使用单位对机械的日常 百检、保彝宿况 检査作业现场安全状态情况 抽查司机、信号司索工等持 证上岗情况 | 一周至少一次集中检查 每天巡视应包括作业环境安 全情况 | 津建安-监-4 安全监理日记 安全检査记录 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 4.2条 |
| 5. 3.9 |  |  | 核査拆除告知 | 对拆除准备工作情况进行核査 | 大型机械拟定拆除日期后，实 施拆除前，监理对拆除单位报 审资料核查，签署意见 | 津建安一施-48 建筑施工机械安装 (拆除)告知书 相关文件 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 4.2条 《天津市建设工程 施工安全资料管理规 程》 (DB/T29-222-2014) 第5.0.8条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4 |  | 安全问题、隐患、事故的处理 |
| 5. 4.1 |  |  | 安全问题或隐患 的处理 | 发现施工现场存在安全问 题、安全隐患应立即要求施工 单位进行整改 复查施工整改完成结果 必要时，执行监理报告制度 | 1.发现安全问题、安全隐患后， 安全监理人员应立即口头指令 施工整改，如指令无效，安全 监理工程师或总监理工程师及 时下达监理通知，责令承包项 目部整改 | 工作记录。 津建安-监-5 监理通知单 津建安-监-6 监理通知回复单 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 3.6条 |
|  |  |  |  |  | 2.工程发生下列情况之一，总 监理工程师应下达工程暂停 令，要求承包项目部局部或全 部工程暂停施工： 承包项目部无专项施工方 案、方案存在严重缺陷或违背 已批准的方案施工 承包项目部对项目监理机 构提出的安全问题不予整改 施工出现重大安全隐患， 必须停工处理 施工现场发生必须暂停施 工的安全生产紧急事件 | 表A. 0.5工程暂停 令 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 3.6条 |
|  |  |  |  |  | 3.承包项目部对存在的安全问 题、隐患拒不整改或拒不停工， 项目监理机构应立即向建设单 位和工程监理单位报告，并向 建设工程安全监督管理部门报 告 | 表A. 0. 10监理报 告 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 3. 6条 |
| 5.4.2 |  |  | 安全事故的处理 | 施工现场发生安全事故，项 目监理机构履行报告安全事故 职责 根据需要，配合事故处理及 调査，完成相应工作 | 总监理工程师及时向本单位 主管领导、建设单位代表报告 监理单位按规定向主管部门 报告 合理安排参与人员，实事求 是反映情况 配合事故调査和处理工作 | 工作记录 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第6. 5. 1条、 第6. 5. 3条 |

6合同管理的几项工作

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 合同管理的几项工作 |
| 6.1 |  | 合同管理 |
| 6.1.1 |  |  | 备行合同管理职 | 按照监理合同约定的合同管理 内容和建设单位书面授权的合 同管理具体工作权限做好相应 工作 | 熟悉监理合同、施工合同及 相关合同文件内容 执行合同原则，对合同事宜 的处理应遵循合同文件确定的 范围、原则、方法和程序 | 合同管理几项工 作的记录、纪要、 文件等 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7. 1. 1条 |
| 6.2 |  | 工程暂停与复工 |
| 6. 2.1 |  |  | 下达工程暂停令 | 当发生需暂停的相关情况时， 总监理工程师向承包项目部下 发工程暂停令 | 根据暂停原因的具体情况确定 停工范围，事先征得建设单位 同意，未能事先通知时，在24 小时内发出书面报告 | 表A. 0.5工程 暂停令 表C. 0. 1监理 工作联系单 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7.2. 1条、 第7.2.2条、 第7.2.3条 |
| 6. 2.2 |  |  | 核查现场情况 | 核査现场施工人员和设备的状 态，以及直接导致工程暂停的 原因 | 如实、详细记录现场情况，做 好暂停原因分析调査 | 工程暂停状态相 关记录及影像资 料 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7.2.4条 |
| 6. 2.3 |  |  | 验收整改结果 | 因承包项目部原因暂停施工 的，检査造成停工原因的整改 过程，验收整改结果 | 对整改过程要跟踪检査，做好 检査及验收记录 | 整改过程检査及 验收记录 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7.2.5条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 2.4 |  |  | 处理工程暂停相 关的工期、费用 问题 | 按照施工合同约定处理 | 会同有关各方按照施工合同约 定处理 | 相关记录、会议纪 要、支付文件等 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7.2.6条 |
| 6. 2.5 |  |  | 签发工程复工令 | 当工程暂停原因消失，具备复 工条件时，总监理工程师签发 工程复工令 | 总监理工程师应审査承包项目 部报送的工程复工申请，符合 要求时总监理工程师签署意见 报建设单位同意后签发工程复 工令 | 表B. 0.5工程 复工申请 表A. 0.6工程 复工令 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7. 2. 7条 |
| 6.3 |  | 工程变更 |
| 6. 3.1 |  |  | 变更审査 | 审査承包项目部提出的工程变 更报审，对工程变更费用和工 期影响作出评估 | 评估意见应客观、准确。涉及 变更设计的工程变更，设计单 位提供设计变更文件 | 表C. 0.2工程变 更报审表 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7. 3. 2条 |
| 6. 3.2 |  |  | 变更确认 | 总监理工程师组织建设单位、 承包项目部共同协商工程变更 对原工期、造价和质量控制目 标产生的影响，形成一致意见 后，下达工程变更通知 | 做好相应会议记录并留存会议 纪要及变更发放通知 | 表A. 0.8工程 变更通知单 各方会签的会 议纪要 变更发放记录 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第 7. 3. 3—3 条 |
| 6. 3.3 |  |  | 变更监管 | 根据确定的工程变更文件督促 承包项目部实施工程变更 | 对工程变更施工实施监理 | 相应检查记录 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第 7. 3. 3—4 条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 |  | 费用索赔 |
| 6.4.1 |  |  | 审查费用索赔意 向通知 | 审査承包项目部申报的费用索 赔意向通知 | 费用索赔意向应符合合同约定 的条件，符合条件时报建设单 位 | 表C. 0.3索赔意 向通知书 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第 7. 4. 2-1 条 |
| 6. 4.2 |  |  | 审査费用索赔报 告 | 审査承包项目部继续提出的费 用索赔报告 | 当索赔事件具有持续影响及影 响结束时审査，承包项目部应 提交证明材料的原始记录 | 表B. 0. 15费用 索赔报审表 索赔相关方提 供的证明材料 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第 7. 4. 2-2 条、 第 7. 4. 2-3 条 |
| 6. 4.3 |  |  | 签署费用索赔审 核意见 | 按照合同文件的有关约定对费 用索赔进行审核，签署意见后 报建设单位 | 总监理工程师必须按照施工 合同约定的时限要求处理费用 索赔事项 签署意见前，应与建设单位 和承包项目部协商一致 签署意见明确 | 表B. 0. 15费用 索赔报审表 索赔相关方提 供的证明材料 协商处理文件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第 7. 4. 2-4 条、 第 7. 4. 2-5 条 |
| 6.5 |  | 工期索赔与工期延误 |
| 6. 5.1 |  |  | 审査工期索赔意 向通知 | 审查承包项目部申报的工期索 痛意向通知 | 工期索赔意向应符合合同约定 的条件，符合条件时报建设单 位 | 表C. 0.3索赔意 向通知4$ | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第 7. 5. 2-1 条 |
| 6. 5.2 |  |  | 审査工期索赔报 告 | 审査承包项目部继续提出的索 赔工期报告 | 当索赔事件具有持续影响及影 响结束时审査，承包项目部应 提交证明材料的原始记录 | 表B. 0. 16工期 索赔报审表 索赔相关方提 供的证明材料 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第 7. 5. 2-2 条、 第 7. 5. 2-3 条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. 5.3 |  |  | 签署索赔工期审 核意见 | 按照合同文件的有关约定对工 期索赔进行审核，签署意见后 报建设单位 | 1.总监理工程师必须按照施工 合同约定的时限要求处理工期 妻暇重谪 2悉署意见前，应与建设单位 和承包项目部协商一致 3.审核签署意见应客观、准确 | 表B. 0. 16工期 索赔报审表 素赔相关方提 供的证明材料调 査的相关记录及 协商处理的文件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第 7. 5. 2-4 条、 第 7. 5. 2-5 条 |
| 6. 5.4 |  |  | 工期延误管理 | 发生工期延误时，按施工合同 的约定进行处理 | 在约定的时限内客观、公正地 进行处理 | 调査处理的相关 记录和文件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7. 5.6条 |
| 6.6 |  | 合同争议调解 |
| 6. 6.1 |  |  | 合同争议处理 | 对履行合同过程中产生的争议 进行调解 | 合同争议调解应遵循自愿、客 观、公平的原则 | 协商、处理的相关 记录和确认文件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7. 6. 1条、 第7. 6. 2条 |
| 6. 6.2 |  |  | 签署确认文件 | 总监理工程师组织双方签署书 面确认文件 | 了解争议事实，双方充分协商， 调解方案达成一致意见时签署 | 调解方案确认文 件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7. 6.3条 |
| 6. 6.3 |  |  | 要求双方继续履 行合同 | 按照合同约定内容要求继续履 行合同 | 对未达到合同约定的暂停履行 合同条件的处理 | 相应的处理文件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7. 6.4条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.7 |  | 施工合同解除 |
| 6. 7. 1 |  |  | 建设单位原因导 致合同解除 | 按照合同约定与双方协商确定 承包单位应得款项，并签发工 程款拨付文件 | 因建设单位原因导致施工合同 解除时，按照下列条款确定承 包单位应得款项 承包单位按施工合同约定已 完成的工作应得款项 承包单位按批准的釆购计划 已订购并支付的工程物资的款 项 承包单位撤离施工设备至原 基地或其他目的地的合理费用 承包单位人员的合理遣返费 用 承包单位合理的利润补偿 施工合同约定的建设单位应 支付的违约金 | 协商、处理的相关 记录和文件及合 同双方确认的费 用支付证明文件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7. 7.2条 |
| 6. 7.2 |  |  | 施工单位原因导 致合同解除 | 依据施工合同约定确定承包单 位应得款项或偿还建设单位的 款项，弄与双方协商，形成羊 面文件 | 因承包单位原因导致施工合同 解除时，从下列条款中确定承 包单位应得款项或偿还建设单 位的款项 承包单位已按施工合同约定 实际完成的工作应得款项和已 给付的款项 工程物资和临时工程及其他 应当核算的价值 已完工程进行检査和验收、 移交工程资料、修复已完工程 质量缺陷等所需的费用 施工合同约定的承包单位应 支付的违约金 | 协商、处理的相关 记录和文件及合 同双方确认的费 用支付证明文件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7. 7.3条 |

序号

6. 7.3

| 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 非建设单位及施 工单位原因导致 合同解除 | 按照施工合同约定协助双方处 理有关事宜 | 非建设单位、承包单位原因导 致施工合同解除时，按照施工 合同约定处理合同解除后有关 事宜 | 处理的相关记录 和文件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第7. 7.4条 |

合同终止

6.8

6. 8.1

豐理合同终止事

臂建设单位处理合同终止事

按照相关法律、法规及合同约 定，处理合同终止有关事宜

结算文件、资料 工程资料移交手 续

《天津市建设工程监 理规程》

(DB/T29-131-2015)

第7.1.2条

7设备采购与设备监造

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 设备釆购与设备监造 |
| 7.1 |  | 设备釆购 |
| 7. 1. 1 |  |  | 制定工作程序 | 接收釆购清单 询价、亩M、合同洽谈 接货、验收、移交 | 应根据建设工程监理合同和所 釆购设备的特点来制定 | 设备釆购工作程序 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第9. 2.2条 |
| 7. 1.2 |  |  | 编制工作计划 | 拟釆购概况 (含范围、目标、依据等) 釆购方法及措施 釆购人员配置及岗位职责等 | 总监理工程师组织编写 经监理单位技术负责人批准 需报建设单位备案 | 设备釆购工作计划 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第9. 2. 3条 |
| 7. 1.3 |  |  | 编制专业计划 | 专业设备概况明细 技术文件及估价表 进度安排 资金使用计划、售后服务等 | 专业监理工程师编制，总监理 工程师批准 | 设备釆购专业计划 | L《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第9. 2. 4条 2.设备釆购工作计划 |
| 7. 1.4 |  |  | 选定供货(制造) 商 | 市场调査 现场考察 3 .招标 4.合伺洽谈 | 进行广泛市场调查，必要时进 行现场考察，协助建设单位开 展招标、确定合格供货商、釆 购合同谈判等 | 询价文件 合格供应商名录 招标文件 釆购合同 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第9. 2. 5条、 第9. 2.6条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.5 |  |  | 检验与接收 | 设备开箱验收 | 检验与接收工作由建设单 位主持、监理参与 专业监理工程师做开箱记录 并落实签认 不予接收的设备做出妥善处 理 | 开箱记录 开箱验收合格证 书等接收文件 换、修、退货相 关文件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第9. 2.7条 |
| 7.1.6 |  |  | 资料整理 | 整理、签署、移交档案资料 | 需整理、移交涉及监理合同及 设备釆购合同、釆购文件、设 计文件、设备釆购工作总结等 全部档案资料 | 设备釆购工作总结 等监理交工资料 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第9. 2.8条 |
| 7.2 |  | 设备监造 |
| 7. 2. 1 |  |  | 制定工作程序 | 机构组建 制造单位检査 驻场监造 交接 | 明确从监理机构的组建到监造 计划、厂商检査、驻场监造与 检验、运输、接收、资料整理、 组卷等全套程序 | 设备监造工作程序 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第9. 3.2条 |
| 7. 2.2 |  |  | 编制工作计划 | 拟监造设备概况(含监造范 围、目标、依据等) 监造方法及措施 监造人员配置及岗位职责等 | 总监理工程师组织编写 经监理单位技术负责人批准 报建设单位及相关方备案 | 设备监造工作计划 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第9. 3.3条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. 2.3 |  |  | 控制措施 | 全过程的质量、进度、费用控 制管理 | 检査制造单位质量管理体 系，审査设备制造生产计划和 工艺方案、检验计划和检验要 求、审査关键岗位或特种作业 人员资质；监督和检査制造过 程、设备出厂验收、交接验收 等工作 付款申请、造价调整审査、 处理索赔、审査结算文件 审查“制造进度计划"；督 促、检査设备制造工作；协调 处理工期调整等 | 各环节过程资料， 如材料报验、支付 证书、接收证书等 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第9. 3. 4条、 第9. 3. 5条、 第9. 3. 6条 |
| 7. 2.4 |  |  | 整理文件资料 | 整理、签署、移交档案资料 | 整理、签署涉及监理合同及设 备监造合同、设计文件、质量 证明文件、设备监造工作总结 等需移交的全部档案 | 监造工作总结 监造交工资料 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第9. 3.7条 |

8监理资料和监理档案管理

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 监理资料和监理档案管理 |
| 8.1 |  | 监理资料管理 |
| 8.1.1 |  |  | 编制监理资料管 理制度 | 项目监理机构实施监理资料管 理工作，应编制并执行监理资 料管理制度 | 总监理工程师组织编制并审 批监理资料管理制度 监理资料应满足记录工作过 程、体现工作标准、界定工作 责任、为追溯提供书面依据的 要求 监理资料管理宜采用信息技 术进行管理 监理资料管理制度应包括： 职责分工、收集整理、分类编 目、组卷归档、移交手续等内 容 | 监理资料管理制度 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第 10. 2. 1 条、 第 10. 2. 2 条、 第 10. 2. 3 条、 第 10. 1.2 条、 第10.1. 7条 |
| 8.1.2 |  |  | 监理资料管理职 责分工 | 项目监理机构监理资料管理人 员职责分工应明确 | 项目监理机构监理资料管理人 员职责分工应符合《天津市建 设工程监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第 10.2. 1 条、 第 10.2.2 条、 第10.2.3条的规定 | 监理资料管理人员 职责分工 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第 10. 2. 1 条、 第 10. 2. 2 条、 第10. 2. 3条 监理资料管理制度 |

Eq

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.3 |  |  | 监理资料内容、 分类编目 | 根据工程特征、标准规定、城 建档案管理部门的要求等，监 理资料应内容齐全、合理分类 并设立详细的存放目录 | 监理资料内容及分类编目应 符合《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29T31-2015)第 1 n 9 Q冬的尊隶 ksw 内容及分类编目应 便于监理资料移交归档时组卷 方便 监理资料内容及分类编目应 满足建设工程文件归档标准等 相关规定 监理资料内容及分类编目应 满足城建档案管理部门的要求 | 监理资料分类存放 目录 | L《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第10. 2. 9条 2.1建设工程文件归 档规范》 (GB/T50328-2014) (DB/T29-86-2011) 施工质量验收系列 规范、窥程、技来标 准 城建档案管理部门 的要箓 监理资料管理制度 |
| 8.1.4 |  |  | 监理资料形成、 收集、整理、保 存 | 监理资料应与工程同步形成、 收集及时、整理有序、査找便 捷、保存完好 | 监理资料形成应为书面形式 或规范规定的摄影、录像及其 它电子文件形式 监理资料内容应符合相关规 定，填写应清晰、准确、真实、 完整，签字盖章合法有效，无 擅自删改 监理资料应及时收集、按期 完成审核审査工作、传递手续 齐全，不得积压 监理资料整理应有序，便于 査找、组卷 监理资料保存应釆取防止丢 失、防止损坏等安全措施 监理资料不应事后在补 | 书面形式的监理 资料 影像及其他电子 文件形式的监理资 料 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第 10. 1.6 条、 第 10. 1.4 条、 第10.1. 3条 《建设工程文件归 档规范》 (GB/T50328-2014) 《天津市建设工程 文件归档整理规程》 (DB/T29-86-2011) 监理资料管理制度 |

6

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.5 |  |  | 监理资料组卷、 归档 | 监理资料组卷工作应分别满 足相关单位对建设工程监理文 件资料归档的要求 监理资料组卷、归档工作应 与工程阶段交付、专业工程交 府等相结合 监理卷莉组卷、归档工作应 在规定的期限内完成 | 监理资料组卷、归档应满足 城建档案管理部门的建设工程 监理文件资料验收要求 监理资料组卷、归档应满足 建设单位的建设工程监理文件 资料归档要求 监理资料组卷、归档应满足 监理单位的监理资料归档要求 监理资料组卷、归档工作应 与桩基工程阶段交付、市政园 林专业工程交付等同步分阶段 实施 监理资料组卷、归档工作应 在工程阶段交付、专业工程交 付、项目工程竣工后一个月内 完歳 | 书面形式的监理 资料 影像及其他电子 文件形式的监理资 料 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第10. 2. 8条 《建设工程文件归 档规范》 (GB/T50328-2014) 《天津市建设工程 文件归档整理规程》 (DB/T29-86-2011) 施工质量验收系匆 规范、规程、技术标 准 城建档案管理部门 的要求 监理资料管理制度 |
| 8.1.6 |  |  | 监理资料移交 | 监理资料移交工作应执行监理 资料管理制度 | 向建设单位移交归档城建档 案管理部门的监理资料，应办 理向建设单位移交手续 向建设单位移交归档建设单 位的监理资料，应办理向建设 单位移交手续 向监理单位移交归档监理单 位的监理资料，应办理向监理 单位移交手续 移交手续书面文件应双方签 字、盖章，附移交资料明细清 单 | 监理资料移交书 面文件 监理资料移交明 细清单 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第10. 2. 8条 《建设工程文件归 档规范》 (GB/T50328-2014) 《天津市建设工程 文件归档整理规程》 (DB/T29-86-2011) 城建档案管理部门 的要求 监理资料管理制度 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 |  | 监理档案管理 |
| 8. 2.1 |  |  | 编制监理档案管 理制度 | 监理单位实施监理档案管理工 作，应编制并执行监理档案管 理制度 | 监理单位监理档案管理部门 编制监理档案管理制度，技术 负養人审抿 监理档案应满足记录工作过 程、体现工作标准、界定工作 责任、为追溯提供书面依据的 要求 监理档案管理宜釆用信息技 术进行管理 监理档案管理制度应包括： 职责分工、分类编目、组卷、 归档移交、保存期限、借阅、 销毁等内容 | 监理档案管理制度 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第 10. 3. 1 条、 第10. 3. 2条 《建设工程文件归 档规范》 (GB/T50328-2014) 《天津市建设工程 文件归档整理规程》 (DB/T29-86-2011) |
| 8. 2.2 |  |  | 监理档案管理职 责分工 | 监理档案管理人员职责分工应 明确 | 项目监理机构监理资料管理 人员负责收集提供项目监理工 作形成的监理档案 监理单位监理档案管理人员 负责归档后的监理档案管理工 作 | 监理档案管理人员 职责分工 | 监理档案管理制度 |
| 8. 2.3 |  |  | 监理档案内容、 分类编目、组卷 | 监理档案内容应齐全，分类编 目、组卷应符合监理档案管理 制度的规定 | 监理档案内容应符合《天津 市建设工程监理规程》 (DB/T29-131-2015)第 10. 3. 2 条的要求 监理档案内容应符合《建设 工程文件归档规范》和《天津 市建设工程文件归档整理规 程》的规定 监理档案内容、分类编目、 组卷、装订工作应符合监理单 位制定的监理档案管理制度的 具体规定 监理档案分类编目、组卷工 作应在监理单位监理档案管理 人员指导下进行 | 监理档案分类组 卷目录 书面形式的监理 档案 影像及其他电子 文件形式的监理档 案 | L《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第10. 3. 2条 《建设工程文件归 档规范》 (GB/T50328-2014) 《天津市建设工程 文件归档整理规程》 (DB/T29-86-2011) 监理档案管理制度 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. 2.4 |  |  | 监理档案归档移 交 | 监理档案归档移交应办理书 面移交手续 监理档案归档移交工作应在 规定的期限内完成 | 项目监理机构与监理单位监 理档案管理部门办理监理档案 移交手续 监理档案移交，应办理书面 移交手续，双方签字，附监理 档案移交明细清单 监理档案归档移交工作应在 项目工程竣工后一个月内完成 | 监理档案移交书 面文件 监理档案明细清 单 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第10. 2. 8条 《建设工程文件归 档规范》 (GB/T50328-2014) 《天津市建设工程 文件归档整理规程》 (DB/T29-86-2011) 监理档案管理制度 |
| 8. 2.5 |  |  | 监理档案保存期 限、借阅、销毁 | 监理档案保存期限应符合建 设工程文件归档相关标准的要 监理档案借阅、销毁工作具 体执行《监理档案管理制度》 的规定 | 监理档案的分类保存期限应 符合《天津市建设工程监理规 程》(DB/T29-131-2015)第 10. 3. 3条的具体规定 监理档案保存应釆取防止丢 失、防止损坏的安全措施 监理档案借阅应执行分类分 级审批手续并建立监理档案借 阅登记簿 监理档案销毁应由技术负责 人审批并建立监理档案销毁记 录 | 监理档案分类保 存保存期限的具体 规定 监理档案借阅审 批手续及借阅登记 监理档案销毁审 批手续及销毁记录 书面形式的监理 档案 影像及其他电子 文件形式的监理档 案 | 《天津市建设工程 监理规程》 (DB/T29-131-2015) 第10. 3. 3条 《建设工程文件归 档规范》 (GB/T50328-2014) 《天津市建设工程 文件归档整理规程》 (DB/T29-86-2011) 监理档案管理制度 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.3 |  | 监理信息管理 |
| 8. 3. 1 |  |  | 编制监理信息管 理制度 | 项目监理机构实施监理信息管 理工作，应编制并执行监理信 息管理制度 | 总监理工程师组织编制并审 批监理信息管理制度 监理资料员具体负责监理信 息的收集、整理、保存工作 监理信息管理应釆用计算机 和网络技术进行管理 监理信息的收集、整理、分 析、分发、传递、储存应及时、 真实、完整，分类有序 | 监理信息管理制度 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第8. 1. 1条、 第8. 1.2条、 第8. 1.3条 |
| 8. 3.2 |  |  | 监理信息收集、 整理 | 监理信息收集、整理应分阶段 进行，收集渠道畅通，收集设 备配置到位，收集内容与阶段 划分相对应 | 总监理工程师组织实施监理 信息收集工作并主持监理信息 整理工作 专业监理人员具体负责监理 信息的收集、整理、分类工作 监理信息收集阶段划分及对 应的信息内容应符合《天津市 建设工程监理规程》第8.2.1 条、第8.2.2条、第8. 2.3条 的规定 监理信息整理分类应符合 《天津市建设工程监理规程》 第8. 2.6条的规定 | 监理信息台账 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第8. 2. 5条、 第8.2.1条、 第8. 2. 2条、 第8, 2. 3条、 第8. 2.6条 |
| 8. 3.3 |  |  | 监理信息分析处 理 | 监理信息应及时进行归纳分析 和妥善处理 | 总监理工程师组织实施监理 信息分析工作 专业监理人员具体负责监理 信息的分析工作 监理信息归纳分析结果，属 于有价值的信息，应及时进行 分发、传递，警告性及危险性 信息应及时报告 | 监理信息分析和处 理结果文件资料 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第8.2.7条、 第8.2.8条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. 3.4 |  |  | 监理信息分发、 传递、储存 | 监理信息应分发、传递的签认 手续应齐全有效，信息储存应 完整 | 总监理工程师组织实施监理 信息分发、传递、储存工作 专业监理人员具体负责监理 信息的分发、传递工作 监理资料员具体负责项目监 理机构内部的分发、传递和储 存工作 分发、传递应履行书面签认 手续 | 监理信息分发、传 递手续文件资料和 项目监理机构储存 的监理信息 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第8.2.8条 |

9相关服务

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 相关服务 |
| 9.1 |  | 勘察阶段服务 |
| 9. 1. 1 |  |  | 编制工程勘察服 务规划 | 总监理工程师主持，在熟悉 掌握工程特点的基础上，根据 勘察任务书的工作内容和勘察 合同的约定编制而成，并工程 监理单位技术负责人审批 应包括满足项目服务要求的 工作内容、制度、程序和措施 | 工程勘察服务规划的编制、 审核的签字手续齐全，工程监 理单位技术负责人履行批准签 字手续，加盖工程监理单位公 章 工程勘察服务规划的内容主 要包括满足项目服务要求的工 作内容、制度、程序和措施 | 工程勘察服务规划 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.2. 1条 |
| 9.1.2 |  |  | 审査工程勘察单 位的资质、勘察 人员的资格及质 量管理体系 | 审査工程勘察单位资质等级 是否满足工程项目资质管理的 相关要求 审査勘察人员资格的重点是 针对现场及室内试验主要岗位 的钻探设备操作人员、记录人 员和室内试验数据签字和审核 人员 审査工程勘察单位的质量管 理体系认证证书及其有效性 | 审查意见明确，确认勘察单 位资质等级能满足工程项目资 质管理的相关要求 审查意见明确，确认现场及 室内试验主要岗位的钻探设备 操作人员、记录人员和室内试 验数据签字和审核人员的执业 资格证书有效 审查意见明确，确认工程勘 察单位的质量管理体系认证的 有效性 | 表B. 0. 11报审 勘察单位资质等 级证书复印件 现场及室内试验 主要岗位的钻探设 备操作人员、记录 人员和室内试验数 据签字和审核人员 的执业资格证书复 印件 工程勘察单位的 质量管理体系认证 证书复印件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.2.2条 |

3

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.3 |  |  | 溫讖提 | 根据勘察任务书和勘察合同进 行审査，提出审査意见，经总 监理工程师签字后报建设单位 | 审査意见明确，确认满足工程 项目勘察任务书和勘察合同的 要求 | 表B. 0. 11报审 勘察方案 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.2.3条 |
| 9.1.4 |  |  | 检查勘察单位现 场设备及室内试 验的操作人员、 记隶人员和审査 人员的执业资 格，以及所使用 的仪器、设备的 弗量忌定情况 | 检查勘察单位现场设备及室 内试验的操作人员、记录人员 和审査人员的执业资格符合工 程项目勘察任务书和勘察合同 要求的情况，对出现的一般问 题下发监理工作联系单，并对 整改工作进行验证；当出现严 重问题时签发监理通知单 检查勘察单位所使用的仪 器、设备的计量检定及有效性 情况，对出现的一般问题下发 监理工作联系单，并对整改工 作进行验证；当出现严重问题 时签发监理通知单 | 真实、详细记录有关人员执 业资格的符合情况，所发现的 问题能按时整改闭合 真实、详细记录仪器、设备 的计量检定及有效期情况，所 发现的问题能按时整改闭合 | 检查记录 表A. 0.3监理通 知革 表B. 0. 18监理 通知回复单 表C. 0. 1监理工 作联系单 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.2.4条 |
| 9.1.5 |  |  | 舞襪識计 | 根据工程项目勘察任务书和 勘察合同的要求，检査勘察进 度计划的实施情况，对出现的 一般问题下发监理工作联系 单，并对整改工作进行验证； 严重滞后时签发监理通知单并 向建设单位报告 通过釆取定期检查、下发监 理工作联系单、召开专题会议 等形式，督促勘察单位按计划 完成勘察合同约定的工作内容 情况 | 真实、详细记录勘察进度计 划的实施情况，所发现的问题 能按时整改闭合 确认勘察单位按计划完成勘 察合同中通用合同条款和专用 合同条款约凫的工彳乍肉容 | 监理检查记录； 表A. 0.3监理通 知单 表B. 0. 18监理 通知回复单 表C. 0. 1监理工 作联系单 表C. 0.4会议 纪要 勘察服务往来函 件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.2.5条 |

g

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.6 |  |  | 检查勘察方案的 实施情况 | 根据工程项目勘察任务书和 勘察合同的要求，检査勘察单 位实施勘察方案的实施情况并 进行记录，对出现的一般问题 下发监理工作联系单，并对整 改工作进行验证；当出现严重 问题时签发监理通知单并向建 设单位报告 通过采取不定期检査、旁站 管控、下发监理工作联系单、 签发监理通知单、召开专题会 议等形式，检査和监控勘察方 案的实施情况 | 真实、详细记录勘察方案的 实施情况，确认满足工程项目 勘察任务书和勘察合同的要 求，所发现的问题能按时整改 闭合 有结合本项目实际的旁站管 控方案 按合同的约定实施旁站管控 旁站児录真实 | 监理检査记录 表A. 0.3监理通 知单 表B. 0. 18监理 通知回复单 表C. 0. 1监理工 作联系单 表A. 0.7旁站记 录 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.2.6条 |
| 9.1.7 |  |  | 审核勘察费用支 付申请 | 根据勘察任务书和勘察合同 对勘察工作量和支付金额进行 复核和审査，提出审核意见， 经总监理工程师签字后报建设 单位 根据勘察合同约定，协调处 理建设单位与勘察单位之间有 关勘察费用索赔、工期索赔等 事宜，收集、整理有关勘察费 用的原始资料，为处理勘察费 用索赔提供证据 | 审核意见明确，确认勘察单 位勘察费用支付申请程序符合 规定、报审资料齐全，确认勘 察工作量和支付金额的计算有 致 在处理勘察费用索赔、工期 索赔时，遵从勘察合同在程序 和时限上的约定 为处理勘察费用索赔提供的 原始资料真实、完整、有效 | 表B. 0. 14工程 款支付报审表 表A. 0. 11工程 款支付证书 有关勘察费用的 原始资料 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.2.7条 |
| 9.1.8 |  |  | 审查勘察成果报 告 | 根据勘察任务书和勘察合同 进行审査，提出审查意见，经 总监理工程师签字后报建设单 位 参与建设单位组织的勘察成 果验收，总监理工程师在勘察 成果验收报告中签署意见 | 审查意见明确、客观，确认 是否满足工程项目勘察任务书 和勘察合同的要求 总监理工程师签署意见明 确、客观 | 表B. 0. 11报审 勘察成果报告 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.2.8条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.9 |  |  | 警勘察服务总 | 总监理工程师组织编写勘察服 务总结，向建设单位提交 | 勘察服务总结的编制、审核的 签字手续齐全，工程监理单位 技术负责人履行批准签字手 续，加盖工程监理单位公章 | 勘察服务总结 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.2.9条 |
| 9.2 |  | 设计阶段服务 |
| 9. 2.1 |  |  | 编制工程设计服 务规划 | 由总监理工程师主持，在熟 悉掌握工程特点的基础上，根 据设计任务书的工作内容和设 计合同的约定编制而成，并经 工程监理单位技术负责人审批 应包括满足项目服务要求的 工作内容、制度、程序和措施 | 工程设计服务规划的编制、审 核的签字手续齐全，工程监理 单位技术负责人履行批准签字 手续，加盖工程监理单位公章 | 工程设计服务规划 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.3. 1条 |
| 9. 2.2 |  |  | 审查工程设计单 位的资质、设计 人员的资格及工 程设计质量管理 体系 | 审查工程设计单位资质等级 是否满足工程项目资质管理的 相关要求 审查设计人员资格的重点是 针对主要设计岗位的工程主持 人、专业负责人及审核人员 审査工程设计单位的质量管 理体系认证证书及其有效性 | 审查意见明确，确认设计单 位资质等级能满足工程项目资 质管理的相关要求 审查意见明确，确认主要设 计岗位的工程主持人、专业负 责人及审核人员的执业资格证 书有效，确认满足工程项目设 计任务书和设计合同的要求 审查意见明确，确认工程设 计单位的质量管理体系认证的 若薮性 | 表B. 0. 11报审 设计单位资质等 级证书复印件 主要设计岗位的 工程主持人、专业 负责人疫审竣入员 的执业资格证书复 印件 工程设计单位的 质量管理体系认证 证书复印件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.3.2条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. 2.3 |  |  | 审查设计进度计 划 | 依据设计任务书和设计合同约 定的设计总进度计划，审査各 专业、各阶段的设计进度计划， 提出审査意见，经总监理工程 师签字后报建设单位 | 审査意见明确，确认满足工程 项目设计任务书和设计合同的 要求 | 表B. 0.2工程进 度计划报审表 设计进度计划 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.3.3条 |
| 9. 2.4 |  |  | 检查设计进度计 划的执行情况 | L根据工程项目设计任务书和 设计合同的要求，检査设计进 度计划的实施情况，对出现的 一般问题下发监理工作联系 单，并对整改工作进行验证； 严重滞后时签发监理通知单并 向建设单位报告 2.通过采取定期检查、下发监 理工作联系单、召开专题会议 等形式，督促设计单位按计划 完成设计合同约定的工作内容 情况 | 真实、详细记录设计进度计 划的实施情况，所发现的问题 能按时整改闭合 确认设计单位按计划完成设 普合同约凫南工彳乍甬容 | 检查记录 表A. 0.3监理通 知革 表B. 0. 18监理 通知回复单 表C. 0. 1监理工 作联系单 表C. 0.4会议 纪要 设计阶段往来函 件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.3.4条 |
| 9. 2.5 |  |  | 审査阶段设计成 果 | 根据设计任务书和设计合同进 行审查，提出审査意见，经总 监理工程师签字后报建设单位 | 审査意见明确、客观，确认满 足工程项目设计任务书和设计 合同的要求 | 表B. 0. 11报审 阶段设计成果文 件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.3.5条 |
| 9. 2.6 |  |  | 审査设计成果 | 根据设计任务书和设计合同进 行审査，提出审査意见，经总 监理工程师签字后报建设单位 | 审査意见明确、客观，确认满 足工程项目设计任务书和设计 合同的要求 | 表B. 0. 11报审 叢 设计成果文件 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.3.6条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. 2.7 |  |  | 参加对设计成果 的评审 | 根据设计任务书和设计合同进 行评审，提出评审意见，总监 理工程师参加评审会签 | 评审意见明确、客观，确认满 足工程项目设计任务书和设计 合同的要求 | 表C. 0.4会议纪要 (设计成果评审 会) | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.3.7条 |
| 9. 2.8 |  |  | 审核设计费用支 付申请 | 根据设计任务书和设计合同 对设计费用支付金额进行复核 和审查，提出审核意见，经总 监理工程师签字后报建设单位 根据设计合同约定，协调处 理建设单位与设计单位之间有 关设计费用索赔、工期索赔等 事宜，收集、整理有关设计费 用的原始资料，为处理设计费 用索赔提供证据 | 审核意见明确，确认设计单 位设计费用支付申请程序符合 规定、报审资料齐全，确认设 计费用支付金额的计算有效 在处理设计费用索赔、工期 索赔时，遵从设计合同在程序 和时限上的约定 为处理设计费用索赔提供的 原始资料真实、完整、有效 | 表B. 0. 14工程 款支付报审表 表A. 0. 11工程 款支付证书 有关设计费用的 原始资料 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.3.8条 |
| 9. 2.9 |  |  | 编写设计服务总 结 | 总监理工程师组织编写设计服 务总结，向建设单位提交 | 设计服务总结的编制、审核的 签字手续齐全，工程监理单位 技术负责人履行批准签字手 续，加盖工程监理单位公章 | 设计服务总结 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.3.9条 |
| 9.3 |  | 保修阶段服务 |
| 9. 3.1 |  |  | 定期回访 | 承担工程保修阶段的服务工作 时，监理单位对建设单位或使 用单位进行定期回访，了解和 掌握工程质量的状况 | 收集、了解和掌握工程质量状 况的第一手资料 | 定期回访记录 工程质量原始资 料 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.4.1条 |

| 序号 | 工作内容 | 工作要点 | 工作要求 | 形成文件资料 | 工作依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. 3.2 |  |  | 检查和记录工程 质量缺陷 | 对建设单位或使用单位提出的 工程质量缺陷，工程监理单位 安排监理人员进行检査和记 录，要求承包单位修复并实施 监理 | 客观地检查和记录工程质量缺 陷的真实情况 | 工程质量检查记录 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.4.2条 |
| 9. 3.3 |  |  | 复查工程质量缺 陷的整改 | 对工程质量缺陷的修复过程进 行跟踪检査，同时应对修复结 果进行验收，修复合格后予以 签认 | 真实、详细记录包单位所实 施的修复情况 确认承包单位已修复合格 | 工程质量缺陷验收 记录 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.4.3条 |
| 9. 3.4 |  |  | 确定工程质量缺 陷责任 | 监理人员应对工程质量缺陷原 因进行调査，并与建设单位、 承包单位共同商定责任归属。 对非承包项目部造成的工程质 量缺陷，监理人员应审査承包 项目部填报的工程款支付报 审，并签署意见报建设单位 | 确定工程质量缺陷责任的责 任单位 审查意见明确，确认工程款 支付申请程序符合规定、报审 资料齐全，确认工程款支付金 额的计算有效 | 表B. 0. 14工程 款支付报审表 表A. 0. 11工程 款支付证书 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.4.3条 |
| 9. 3.5 |  |  | 记录保修阶段服 务工作 | 监理人员应对保修阶段服务的 工作做好记录 | 真实、客观地记录保修阶段服 务工作 | 保修阶段服务工作 谊录 | 《天津市建设工程监 理规程》 (DB/T29-131-2015) 第11.4.4条 |